О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2013 года

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьями 51-53, 84, 98 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006                № 200-ФЗ, в целях подготовки и поддержания в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности в лесах, а также подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2013 года.

2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа «Город Губаха», совместно с ГКУ «Кизеловское лесничество», организовать взаимодействие органов исполнительной власти городского округа по осуществлению мер пожарной безопасности в лесах.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности:

- обеспечить выполнение в установленные сроки пунктов Плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2013 года на территории городского округа «Город Губаха», в части касающейся;

- в срок до 1 мая 2013 года организовать проверку средств пожаротушения и принять меры по полному укомплектованию объектов первичными средствами пожаротушения, согласно установленных норм;

- в срок до 15 мая 2013 года создать и подготовить противопожарные формирования, принять меры по их экипировке и оснащению транспортными средствами, пожарными мотопомпами, рукавами и стволами в соответствии с перечнем противопожарных формирований привлекаемых к обеспечению мероприятий по тушению природных пожаров;

- в случае осложнения пожароопасной обстановки, а также введения особого противопожарного режима на территории городского округа «Город Губаха» выделять по решению оперативного штаба по ликвидации природных пожаров на территории городского округа «Город Губаха» противопожарные формирования, силы и средства для тушения природных пожаров в соответствии с расчетом сил и средств предприятий и организаций городского округа «Город Губаха», привлекаемых к обеспечению мероприятий по тушению природных пожаров

4. Постановление опубликовать в официальном вестнике газеты «Уральский шахтер» и разместить на сайте городского округа «Город Губаха».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации 					 	Н.В. Лазейкин

### УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации

01.04.2013 № 432

# ПЛАН

# основных мероприятий по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2013 года

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Создать комиссию по проверке готовности органов управления, территориальной и функциональных подсистем РСЧС, муниципальных образований и объектов экономики к летнему пожароопасному периоду | апрель | Председатель КЧС и ОПБ городского округа |
| 2 | Разработка плана тушения лесных пожаров с целью организации взаимодействия и привлечения дополнительных сил и средств пожаротушения при возникновении чрезвычайной ситуации | апрель | ГКУ «Кизеловское лесничество» (по согласованию), КЧС и ОПБ городского округа, начальник Губахинского гарнизона пожарной охраны (по согласованию) |
| 3 | Подготовка постановления администрации «О мерах по охране лесов от пожаров на территории городского округа в 2013 году» | апрель | Отдел по моб. работе, делам ГО и ЧС |
| 4 | Заключение договоров: с собственниками авиационной техники - для проведения авиаразведки; с предприятиями и организациями – на выделение инженерной техники и ее доставку к месту пожаров, на поставку ГСМ и организацию питания людей в районах тушения природных пожаров; со спецавтохозяйствами – на подвоз воды к месту тушения лесных пожаров | апрель | ГКУ «Кизеловское лесничество» (по согласованию) |
| 5 | Заключение договоров с собственниками, предприятиями и организациями на выделение инженерной техники и ее доставки к месту лесных пожаров | апрель | Администрация городского округа |
| 6 | Организация контроля за своевременным реагированием на возникающие термоточки | В течение пожароопасного периода | Начальник ЕДДС, КЧС и ОПБ, руководители организаций, пожарных формирований (по согласованию) |
| 7 | Уточнение расчетов эвакуации населения, персонала пунктов временного размещения и первоочередного жизнеобеспечения в зонах высокой пожарной опасности | апрель | КЧС и ОПБ, руководители экакопунктов, отдел по моб. работе, делам ГО и ЧС |
| 8 | Организация работы по приведению паспортов территорий городского округа и населенных пунктов в части «Риски природных пожаров» в соответствие с методическими рекомендациями ГУ МЧС России по Пермскому краю | апрель | Начальник ЕДДС |
| 9 | Создание резерва финансовых и материально-технических ресурсов на летний пожароопасный период 2013 года, а также выполнение превентивных, противопожарных и инженерно-технических мероприятий | апрель | КЧС и ОПБ, начальники территориальных управлений, руководители организаций (по согласованию) |
| 10 | Проведение мероприятий по недопущению выжигания сухой травы, сжигания бытовых отходов на контейнерных площадках, разведения костров в дворовых территориях | В течение пожароопасного периода | Управляющие компании, ТСЖ, (по согласованию) начальники территориальных управлений |
| 11 | Организация проверок противопожарного водоснабжения на территории городского округа, принятие мер к проведению ремонта пожарных гидрантов, водопроводов и водоисточников, находящихся в неисправном состоянии, обустройству водоемов для забора воды для обеспечения пожаротушения. Оперативное реагирование на информацию о повреждении сетей противопожарного водоснабжения и гидрантов. Подготовка перспективных планов развития и ремонта противопожарного водоснабжения. | до 15.05.2013 | Начальник гарнизона пожарной охраны, ответственные за содержание и обслуживание наружного противопожарного водоснабжения (по согласованию) |
| 12 | Организация работ по обеспечению пожарной безопасности подвальных, технических, чердачных помещений жилых домов, ограничению доступа посторонних лиц в данные помещения | В течение пожароопасного периода | Начальники территориальных управлений, управляющие компании, ТСЖ, руководители обслуживающих организаций (по согласованию) |
| 13 | Создание подразделений ДПО среди арендаторов лесных земель и их укомплектование | апрель | ГКУ «Кизеловское лесничество» (по согласованию), Начальник Губахинского гарнизона пожарной охраны (по согласованию) |
| 14 | Определение и утверждение состава сил и средств, привлекаемых для тушения природных пожаров | апрель | Начальник гарнизона пожарной охраны (по согласованию) председатель КЧС и ОПБ городского округа |
| 15 | Создание условий для забора воды пожарными автомобилями из искусственных и естественных водоисточников | май | ГКУ «Кизеловское лесничество» (по согласованию), начальники территориальных управлений, руководители объектов (по согласованию) |
| 16 | Организация работы по оборудованию и очистке грунтовых дорог в лесных массивах для беспрепятственного проезда пожарных автомобилей для проведения разведки и к местам тушения возможных пожаров | май | ГКУ «Кизеловское лесничество» (по согласованию), начальники территориальных управлений |
| 17 | Проведение комплекса мероприятий по противопожарному обустройству лесов | В течение пожароопасного периода | ГКУ «Кизеловское лесничество» (по согласованию), начальники территориальных управлений |
| 18 | Обновление лесопожарной техники, создание резерва ранцевых лесных огнетушителей | апрель | ГКУ «Кизеловское лесничество» (по согласованию), начальники территориальных управлений, арендаторы лесных участков (по согласованию) |
| 19 | Организация работы пункта диспетчерского управления тушением лесных пожаров, утверждение регламента его работы | апрель | ГКУ «Кизеловское лесничество» (по согласованию), ЕДДС |
| 20 | Обеспечение готовности системы обнаружения лесных пожаров. Планирование и организация работы по подготовке сил и средств для проведения в пожароопасный период наземной и авиационной разведки | до 01.05.2013 | ГКУ «Кизеловское лесничество» (по согласованию), начальники территориальных управлений |
| 21 | Организация обучения членов команд и добровольных пожарных дружин технике и тактике тушения лесных пожаров, а также технике безопасности при тушении лесных пожаров | до 01.05.2013 | ГКУ «Кизеловское лесничество» (по согласованию), Начальник Губахинского гарнизона пожарной охраны (по согласованию) |
| 22 | Проведение совместных учений с учреждениями, организациями и подразделениями, привлекаемыми для обнаружения и тушения пожаров | по отдельным планам | ГКУ «Кизеловское лесничество» (по согласованию), Начальник Губахинского гарнизона пожарной охраны (по согласованию) |
| 23 | Проведение тактико-специального учения с участием формирований постоянной готовности по теме: «Действия сил и средств при возникновении чрезвычайной ситуации (при тушении лесных пожаров) | 10.07.2013 | Отдел по по моб. работе, делам ГО и ЧС |
| 24 | Организация и проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по обслуживанию линейных объектов, проходящих через лесные массивы, с проведением вырубки и обрезки крон деревьев (лесных насаждений) в полосе отвода и охранных зонах своих объектов | май | Руководители объектов (по согласованию) |
| 25 | Организация и выполнение комплекса мероприятий по защите от природных пожаров объектов, расположенных в лесных массивах или непосредственной близости от них, в т.ч. создание минерализованных полос и противопожарных разрывов, оборудование источников противопожарного водоснабжения | до 01.05.2013 | Руководители объектов (по согласованию) |
| 26 | Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах летнего отдыха детей | в течение всего пожароопасного периода | Начальник Губахинского гарнизона пожарной охраны (по согласованию), КЧС и ОПБ городского округа, управление образования |
| 27 | Проведение занятий с руководителями дачных кооперативов и садовых товариществ по предупреждению пожаров в весенне-летний период | апрель-май 2013 | Начальник Губахинского гарнизона пожарной охраны (по согласованию) |
| 28 | Организация профилактической работы в жилом секторе в рамках операции «Жилище», с проведением разъяснительной работы среди населения района по вопросам соблюдения норм и правил пожарной безопасности | в течение всего пожароопасного периода | Начальник Губахинского гарнизона пожарной охраны (по согласованию), рабочая группа |
| 29 | Проведение противопожарной пропаганды среди населения. Организация взаимодействия со СМИ по вопросам освещения конкретных фактов происходящих пожаров, халатного отношения руководителей объектов к соблюдению требований правил пожарной безопасности | в течение всего пожароопасного периода | Начальник Губахинского гарнизона пожарной охраны (по согласованию), КЧС и ОПБ городского округа |
| 30 | Обучение работников учреждений образования (школ, детских садов, детских домов) мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара | в течение всего пожароопасного периода | Начальник Губахинского гарнизона пожарной охраны (по согласованию), управление образования |
| 31 | Осуществление контроля за состоянием противопожарных разрывов и минерализованных полос вокруг населенных пунктов, при необходимости проведение работ по их созданию и обновлению | до 01.05.2013 | Начальники территориальных управлений |
| 32 | Приведение в готовность к пожароопасному сезону лесопользователей, арендаторов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих хозяйственные функции в лесном фонде на территории района | до 01.05.2013 | ГКУ «Кизеловское лесничество» (по согласованию), начальник Губахинского гарнизона пожарной охраны (по согласованию) |
| 33 | Проведение плановых проверок, а также, при согласовании с прокуратурой, внеплановых выездных проверок противопожарного состояния критически важных и потенциально опасных объектов, населенных пунктов и объектов экономики, подверженных угрозе лесных и лесоторфяных пожаров. Информирование органов местного самоуправления о результатах проверок. | в течение всего пожароопасного периода | Начальник Губахинского гарнизона пожарной охраны (по согласованию) |
| 34 | Осуществление контроля готовности добровольных пожарных формирований, состояния и содержания пожарных депо, боевых и резервных пожарных автомобилей, техники, приспособленной для целей пожаротушения | апрель | Начальник Губахинского гарнизона пожарной охраны (по согласованию), начальники территориальных управлений, лесопользователи |
| 35 | Проведение анализа и своевременное информирование администрации городского округа о фактах неудовлетворительного противопожарного состояния объектов. Внесение предложений по совершенствованию работы по обеспечению пожарной безопасности | в течение всего пожароопасного периода | Начальник 8 ОНД, МО МВД России «Губахинский» (по согласованию) |
| 36 | Обеспечение контроля за выполнением органами местного самоуправления превентивных мероприятий, направленных на предупреждение пожаров и организацию их тушения | в течение всего пожароопасного периода | Начальник Губахинского гарнизона пожарной охраны (по согласованию) |
| 37 | Осуществление контроля за выполнением противопожарных мероприятий в полосах отвода автомобильных и железных дорог, линий электропередач и связи, магистральных газопроводов | в течение всего пожароопасного периода | Начальник Губахинского гарнизона пожарной охраны (по согласованию), руководители предприятий (по согласованию), администрация городского округа |

# Text boxes

432

01.04.2013