## Page 1
П А С П О Р Т
федерального проекта
Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)
1. Основные положения
Наименование национального проекта | [7 empty] | Национальный проект "Культура"
Краткое наименование федерального проекта | [7 empty] | «Цифровая культура» | [10 empty] | Срок начала и окончания проекта | [10 empty] | 01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор федерального проекта | [7 empty] | Голодец Ольга Юрьевна, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Старшее должностное лицо (СДЛ)
Руководитель федерального проекта | [7 empty] | Ярилова Ольга Сергеевна, Заместитель Министра культуры Российской Федерации
Администратор федерального проекта | [7 empty] | Ваньков Вадим Валерьевич, Директор
Связь с государственными программами Российской Федерации | [7 empty] | "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы
2
2. Цели и показатели федерального проекта
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год)
№ п/п | Наименование показателя | [6 empty] | Тип показателя |  |  |  | Базовое значение | [5 empty] | Период, год
[12 empty] | Значение |  |  |  | Дата |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024
1 | 2 | [6 empty] | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  | 12
1 | Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.), Единица | [6 empty] | Основной показатель |  |  |  | 323 |  |  |  | 01.01.2018 |  | 323 |  |  | 403 |  |  |  | 483 |  |  |  | 563 |  | 643 |  |  |  | 723 |  |  | 823
2 | Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом) (ед.), Единица | [6 empty] | Основной показатель |  |  |  | 100 |  |  |  | 01.01.2018 |  | 100 |  |  | 175 |  |  |  | 250 |  |  |  | 325 |  | 400 |  |  |  | 475 |  |  | 550
3 | Охват молодежной аудитории контентом, направленным на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей (ед.), Единица | [6 empty] | Основной показатель |  |  |  | 0 |  |  |  | 01.01.2018 |  | 0 |  |  | 251 |  |  |  | 623 |  |  |  | 995 |  | 1367 |  |  |  | 1739 |  |  | 2110
4 | Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.), Единица | [6 empty] | Дополнительный показатель |  |  |  | 0 |  |  |  | 01.01.2018 |  | 1 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100
3
3. Задачи и результаты федерального проекта
№ п/п |  | Наименование задачи, результата | [14 empty] | Характеристика результата
1 |  | 2 | [14 empty] | 3
1 |  | Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации
1.1 |  | Созданы виртуальные концертные залы на 15.12.2019 - 80 ЕД на 15.12.2020 - 160 ЕД на 15.12.2021 - 240 ЕД на 15.12.2022 - 320 ЕД на 15.12.2023 - 400 ЕД на 01.12.2024 - 500 ЕД
2 |  | Обеспечить широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны
2.1 |  | Проведены онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" на 30.12.2019 - 100 ЕД на 30.12.2020 - 200 ЕД на 30.12.2021 - 300 ЕД на 30.12.2022 - 400 ЕД на 30.12.2023 - 500 ЕД на 01.12.2024 - 600 ЕД
4
№ п/п |  | Наименование задачи, результата | [14 empty] | Характеристика результата
1 |  | 2 | [14 empty] | 3
2.2 |  | Произведен и размещен в сети «Интернет» контент, направленный на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи на 31.12.2019 - 251 ЕД на 31.12.2020 - 623 ЕД на 31.12.2021 - 995 ЕД на 31.12.2022 - 1367 ЕД на 31.12.2023 - 1739 ЕД на 31.12.2024 - 2110 ЕД
5
№ п/п |  | Наименование задачи, результата | [14 empty] | Характеристика результата
1 |  | 2 | [14 empty] | 3
2.3 |  | Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности на 01.12.2019 - 75 ЕД на 01.12.2020 - 150 ЕД на 01.12.2021 - 225 ЕД на 01.12.2022 - 300 ЕД на 01.12.2023 - 375 ЕД на 01.12.2024 - 450 ЕД
2.4 |  | Оцифрованы и включены в Национальную электронную библиотеку книжные памятники на 01.12.2019 - 8000 ЕД на 01.12.2020 - 16000 ЕД на 01.12.2021 - 24000 ЕД на 01.12.2022 - 32000 ЕД на 01.12.2023 - 40000 ЕД на 01.12.2024 - 48000 ЕД
6
№ п/п |  | Наименование задачи, результата | [14 empty] | Характеристика результата
1 |  | 2 | [14 empty] | 3
2.5 |  | Сформирована система мониторинга востребованности информационных ресурсов, включенных в Перечень информационных ресурсов о культуре России среди граждан Российской Федерации и иностранных граждан на 01.12.2019 - 1 ЕД
2.6 |  | Проведены мероприятия по информационному освещению Национального проекта "Культура" в СМИ и сети "Интернет". на 31.12.2024 - 1 ЕД
7
0
№ п/п |  |  | Наименование результата и источники финансирования | [5 empty] | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | [26 empty] | Всего (млн. рублей)
[9 empty] | 2018 |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 | [5 empty] | 2024
1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9 |  |  | 10
1.1 |  |  | Созданы виртуальные концертные залы | [5 empty] | 0 |  | 200 |  |  |  | 150 |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | [5 empty] | 150 |  |  | 950
1.1.1 |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 |  | 200 |  |  |  | 150 |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | [5 empty] | 150 |  |  | 950
1.1.1.1 |  |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам | [5 empty] | 0 |  | 200 |  |  |  | 150 |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | [5 empty] | 150 |  |  | 950
1.1.2 |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1.1.3 |  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  | 200 |  |  |  | 150 |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | [5 empty] | 150 |  |  | 950
1.1.4 |  |  | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2.1 |  |  | Проведены онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" | [5 empty] | 0 |  | 50 |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 50 |  |  | 300
2.1.1 |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 |  | 50 |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 50 |  |  | 300
2.1.2 |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2.1.3 |  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
8
№ п/п |  |  | Наименование результата и источники финансирования | [5 empty] | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | [26 empty] | Всего (млн. рублей)
[9 empty] | 2018 |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 | [5 empty] | 2024
1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9 |  |  | 10
2.1.4 |  |  | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2.2 |  |  | Произведен и размещен в сети «Интернет» контент, направленный на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи | [5 empty] | 0 |  | 800 |  |  |  | 800 |  | 800 |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 800 | [5 empty] | 800 |  |  | 4800
2.2.1 |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 |  | 800 |  |  |  | 800 |  | 800 |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 800 | [5 empty] | 800 |  |  | 4800
2.2.2 |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2.2.3 |  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2.2.4 |  |  | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2.3 |  |  | Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности | [5 empty] | 0 |  | 50 |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 50 |  |  | 300
2.3.1 |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 |  | 50 |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 50 |  |  | 300
2.3.2 |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2.3.3 |  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
9
№ п/п |  |  | Наименование результата и источники финансирования | [5 empty] | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | [26 empty] | Всего (млн. рублей)
[9 empty] | 2018 |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 | [5 empty] | 2024
1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9 |  |  | 10
2.3.4 |  |  | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2.4 |  |  | Оцифрованы и включены в Национальную электронную библиотеку книжные памятники | [5 empty] | 0 |  | 80 |  |  |  | 80 |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 | [5 empty] | 80 |  |  | 480
2.4.1 |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 |  | 80 |  |  |  | 80 |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 | [5 empty] | 80 |  |  | 480
2.4.2 |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2.4.3 |  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
10
№ п/п |  |  | Наименование результата и источники финансирования | [5 empty] | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | [26 empty] | Всего (млн. рублей)
[9 empty] | 2018 |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 | [5 empty] | 2024
1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9 |  |  | 10
2.4.4 |  |  | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Всего по федеральному проекту, в том числе: | [8 empty] | 0 |  | 1180 |  |  |  | 1130 |  | 1130 |  |  |  |  | 1130 |  |  |  |  | 1130 | [5 empty] | 1130 |  |  | 6830
федеральный бюджет | [8 empty] | 0 |  | 1180 |  |  |  | 1130 |  | 1130 |  |  |  |  | 1130 |  |  |  |  | 1130 | [5 empty] | 1130 |  |  | 6830
из них межбюджетные трансферты бюджетам субъекта | [8 empty] | 0 |  | 200 |  |  |  | 150 |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | [5 empty] | 150 |  |  | 950
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
из них межбюджетные трансферты бюджетам субъекта | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | [8 empty] | 0 |  | 200 |  |  |  | 150 |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | [5 empty] | 150 |  |  | 950
из них межбюджетные трансферты в федеральный бюджет | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
внебюджетные источники | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
11
0
№ п/п |  | Роль в проекте |  |  |  | Фамилия, инициалы | [6 empty] | Должность | [10 empty] | Непосредственный руководитель | [9 empty] | Занятость в проекте (процентов)
1 |  | 2 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 4 | [10 empty] | 5 | [9 empty] | 6
1 |  | Ответственный за достижение результата федерального проекта |  |  |  | Ярилова О. С. | [6 empty] | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | [10 empty] | Мединский В. Р. | [9 empty] | 20
2 |  | Участник федерального проекта |  |  |  | Ваньков В. В. | [6 empty] | Директор | [20 empty] | 40
3 |  | Участник федерального проекта |  |  |  | Ярилова О. С. | [6 empty] | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | [10 empty] | Мединский В. Р. | [9 empty] | 20
4 |  | Ответственный за достижение результата федерального проекта |  |  |  | Ярилова О. С. | [6 empty] | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | [10 empty] | Мединский В. Р. | [9 empty] | 20
5 |  | Ответственный за достижение результата федерального проекта |  |  |  | Бугаев А. В. | [6 empty] | Руководитель Федерального агентства по делам молодежи | [10 empty] | Голикова Т. А. | [9 empty] | 100
6 |  | Ответственный за достижение результата федерального проекта |  |  |  | Ярилова О. С. | [6 empty] | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | [10 empty] | Мединский В. Р. | [9 empty] | 20
12
7 |  | Ответственный за достижение результата федерального проекта |  |  |  | Ярилова О. С. | [6 empty] | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | [10 empty] | Мединский В. Р. | [9 empty] | 20
8 |  | Ответственный за достижение результата федерального проекта |  |  |  | Ярилова О. С. | [6 empty] | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | [10 empty] | Мединский В. Р. | [9 empty] | 20
9 |  | Ответственный за достижение результата федерального проекта |  |  |  | Ярилова О. С. | [6 empty] | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | [10 empty] | Мединский В. Р. | [9 empty] | 20
13
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к паспорту федерального проекта
«Цифровая культура»
Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации
Субъект Российской Федерации |  |  |  | Базовое значение | [5 empty] | Период реализации федерального проекта, год
|  |  |  | Значение |  |  | Дата |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 | [5 empty] | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10
Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.) Единица
|  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
14
Субъект Российской Федерации |  |  |  | Базовое значение | [5 empty] | Период реализации федерального проекта, год
|  |  |  | Значение |  |  | Дата |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 | [5 empty] | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6
|  |  |  | 7 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  | 10 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  | 5 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  |  | 7 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 6 |  |  | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
15
Субъект Российской Федерации |  |  |  | Базовое значение | [5 empty] | Период реализации федерального проекта, год
|  |  |  | Значение |  |  | Дата |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 | [5 empty] | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10
|  |  |  | 3 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 5 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 3 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 11
|  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6
|  |  |  | 3 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 6 |  |  | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6
16
Субъект Российской Федерации |  |  |  | Базовое значение | [5 empty] | Период реализации федерального проекта, год
|  |  |  | Значение |  |  | Дата |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 | [5 empty] | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  | 5 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
|  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
17
Субъект Российской Федерации |  |  |  | Базовое значение | [5 empty] | Период реализации федерального проекта, год
|  |  |  | Значение |  |  | Дата |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 | [5 empty] | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10
|  |  |  | 3 |  |  | 01.11.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5
|  |  |  | 2 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4
|  |  |  | 0 |  |  | 02.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4
|  |  |  | 29 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 35 |  |  | 37 | [5 empty] | 39 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 43 |  |  |  | 45
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 5 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
|  |  |  | 3 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 6 | [5 empty] | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
18
Субъект Российской Федерации |  |  |  | Базовое значение | [5 empty] | Период реализации федерального проекта, год
|  |  |  | Значение |  |  | Дата |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 | [5 empty] | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10
|  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 22 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 24 |  |  | 25 | [5 empty] | 26 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 29
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | 3 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 5 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 8 |  |  | 8 | [5 empty] | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  |  |  | 2 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  | 5 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 8 | [5 empty] | 18 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 21
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
19
Субъект Российской Федерации |  |  |  | Базовое значение | [5 empty] | Период реализации федерального проекта, год
|  |  |  | Значение |  |  | Дата |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 | [5 empty] | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 2 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 6 |  |  | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта
«Цифровая культура»
2
1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта
3
2. Методика расчета показателей федерального проекта
№ п/п | Методика расчета |  |  |  | Базовые показатели | [5 empty] | Источник данных |  |  |  |  | Ответственный за сбор данных |  |  |  | Уровень агрегирования информации | [5 empty] | Срок и периодичность | [5 empty] | Дополнительная информация
1 | 2 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8
Основной показатель: Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)
| Количество созданных виртуальных концертных залов |  |  |  | ВКЗ - Количество виртуальный концертных залов созданных в городах РФ, шт | [5 empty] | Ведомственный мониторинг Виртуальных концертных залов |  |  |  |  | Министерство культуры Российской Федерации
Залы, оснащенные современным оборудованием для прямых трансляций филармонических концертов для зрителей городов страны
Основной показатель: Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом) (ед.)
| Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами |  |  |  | ВП - Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами, шт | [5 empty] | Цифровая платформа "Артефакт" Минкультуры России (ar.culture.ru) |  |  |  |  | Министерство культуры Российской Федерации
Подсчет количества выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами, обеспечивается цифровой платформой "Артефакт" путем прямого подсчета числа цифровых гидов, созданных музеями Российской Федерации.
4
№ п/п | Методика расчета |  |  |  | Базовые показатели | [5 empty] | Источник данных |  |  |  |  | Ответственный за сбор данных |  |  |  | Уровень агрегирования информации | [5 empty] | Срок и периодичность | [5 empty] | Дополнительная информация
1 | 2 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8
Основной показатель: Охват молодежной аудитории контентом, направленным на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей (ед.)
| Количество просмотров |  |  |  | D - количество пользователей программного продукта, размещенного в сети «Интернет», чел C - количество просмотров контента, размещенного в блогосфере (социальные сети, мессенджеры), посещ B - количество просмотров видеоконтента, размещенного в сети «Интернет», посещ A - количество просмотров спецпроектов, размещенных в крупнейших интернет-СМИ, посещ | [5 empty] | Статистические системы Yandex Metrica, Спутник, Медиалогия, встроенные системы статистики социальных сетей «ВКонтакте», Одноклассники, Facebook, Instagram |  |  |  |  | Федеральное агентство по делам молодежи |  |  |  | РФ | [5 empty] | До 15 декабря Ежегодно
количество просмотров спецпроектов, размещенных в крупнейших интернет-СМИ+просмотров видеоконтента, размещенного в сети «Интернет»+количество просмотров контента, размещенного в блогосфере (социальные сети, мессенджеры)+количество пользователей программного продукта, размещенного в сети «Интернет»
5
№ п/п | Методика расчета |  |  |  | Базовые показатели | [5 empty] | Источник данных |  |  |  |  | Ответственный за сбор данных |  |  |  | Уровень агрегирования информации | [5 empty] | Срок и периодичность | [5 empty] | Дополнительная информация
1 | 2 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8
Дополнительный показатель: Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.)
| Количество онлайн-трансляций мероприятий в сфере культуры |  |  |  | ОТМ - Количество онлайн-трансляций мероприятий, шт | [5 empty] | Портал "Культура.РФ" (culture.ru) |  |  |  |  | Министерство культуры Российской Федерации
Подсчет количество онлайн-трансляций мероприятий обеспечивается порталом "Культура.РФ" при условии размещения анонса онлайн-трансляции в личном кабинете организатора мероприятий культурной жизни на портале "Культура.РФ"

## Report sheet
План мероприятий по реализации федерального проекта
№ п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответсвенный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля
|  | Начало | Окончание
1 | A3.01.01 Созданы виртуальные концертные залы |  | 2024-12-01 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна | С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.).Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании правил. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных городов.Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала. | ПС
1.1 | 80,0000 |  | 2019-12-15 05:00
1.1.1 | (01) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | 2019-03-15 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
1.1.2 | (02) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | 2019-04-15 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
1.1.3 | (03) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | 2019-04-30 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
1.1.4 | (04) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 2019-12-15 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | ПК
1.2 | 160,0000 |  | 2020-12-15 05:00
1.2.1 | (01) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | 2019-12-01 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
1.2.2 | (02) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | 2020-02-14 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
1.2.3 | (03) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | 2020-04-01 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
1.2.4 | (04) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 2020-12-15 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | ПК
1.3 | 240,0000 |  | 2021-12-15 05:00
1.3.1 | (01) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | 2020-12-01 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
1.3.2 | (02) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | 2021-02-14 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
1.3.3 | (03) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | 2021-04-01 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
1.3.4 | (04) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 2021-12-15 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
1.4 | 320,0000 |  | 2022-12-15 05:00
1.4.1 | (01) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | 2021-12-01 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
1.4.2 | (02) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | 2022-02-14 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
1.4.3 | (03) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | 2022-04-01 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич
1.4.4 | (04) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 2022-12-15 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
1.5 | 400,0000 |  | 2023-12-15 05:00
1.5.1 | (01) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | 2022-12-01 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
1.5.2 | (02) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | 2023-02-14 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
1.5.3 | (03) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | 2023-04-01 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
1.5.4 | (04) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 2023-12-15 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
1.6 | 500,0000 |  | 2024-12-01 05:00
1.6.1 | (01) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | 2023-12-01 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
1.6.2 | (02) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | 2024-02-14 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
1.6.3 | (03) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | 2024-04-01 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
1.6.4 | (04) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 2024-12-01 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
2 | A3.11.01 Проведены онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" |  | 2024-12-01 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна | ​С 2019 по 2024 годы организовано 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (по 100 онлайн-трансляций ежегодно).Культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из расчета их востребованности и популярности. | ПС
2.1 | 100,0000 |  | 2019-12-30 05:00
2.1.1 | (01) Закупка включена в план закупок |  | 2019-04-01 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
2.1.2 | (02) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2019-06-30 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
2.1.3 | (03) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2019-12-15 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
2.1.4 | (04) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2019-12-30 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | ПК
2.2 | 200,0000 |  | 2020-12-30 05:00
2.2.1 | (01) Закупка включена в план закупок |  | 2020-04-01 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
2.2.2 | (02) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2020-06-30 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
2.2.3 | (03) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2020-12-15 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
2.2.4 | (04) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2020-12-30 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | ПК
2.3 | 300,0000 |  | 2021-12-30 05:00
2.3.1 | (01) Закупка включена в план закупок |  | 2021-04-01 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
2.3.2 | (02) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2021-06-30 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
2.3.3 | (03) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2021-12-15 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
2.3.4 | (04) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2021-12-30 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | ПК
2.4 | 400,0000 |  | 2022-12-30 05:00
2.4.1 | (01) Закупка включена в план закупок |  | 2022-04-01 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
2.4.2 | (02) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2022-06-30 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
2.4.3 | (03) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2022-12-15 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
2.4.4 | (04) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2022-12-30 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | ПК
2.5 | 500,0000 |  | 2023-12-30 05:00
2.5.1 | (01) Закупка включена в план закупок |  | 2023-04-01 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна |  | РНП
2.5.2 | (02) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2023-06-30 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
2.5.3 | (03) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2023-12-15 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
2.5.4 | (04) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2023-12-30 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | ПК
2.6 | 600,0000 |  | 2024-12-01 05:00
2.6.1 | (01) Закупка включена в план закупок |  | 2024-04-01 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
2.6.2 | (02) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2024-06-30 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
2.6.3 | (03) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2024-12-01 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
2.6.4 | (04) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2024-12-30 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | ПК
3 | A3.11.02 Произведен и размещен в сети «Интернет» контент, направленный на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи |  | 2024-12-31 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович | ​К 2024 году будут созданы и размещены специальные проекты в интернет-СМИ с совокупным охватом среди молодежной аудитории не менее 270 млн. просмотров.Охват произведенного и размещенного в сети "Интернет" видеоконтента среди молодежной аудитории к 2024 году составит не менее 1 130 млн. просмотров.Охват контента среди молодежной аудитории в блогосфере (социальные сети, мессенджеры) к 2024 году составит не менее 700 млн. просмотров. Совокупный охват программного продукта в сети "Интернет" к 2024 году составит не менее 10 млн. пользователей.Тематика контента: распространение информации об эффективных формах участия молодежи в общественной жизни, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, вовлечение молодежи в инновационную, творческую, предпринимательскую, добровольческую деятельность, содействие профессиональной ориентации и формированию здорового образа жизни, воспитание толерантности, повышение интернет-грамотности и информационной гигиены среди молодежи, а также дезавуирование информации, склоняющей или иным способом побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, а также жизни и (или) здоровью иных лиц. | ПС
3.1 | 251,0000 |  | 2019-12-31 05:00
3.1.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2019-05-31 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович |  | РНП
3.1.1.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 2019-01-01 05:00 | 2019-05-31 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович |  | РНП
3.1.2 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2019-05-31 05:00 | Заварзин Денис Сергеевич | Методические рекомендации Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | РНП
3.1.2.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по проведению Конкурсного отбора организаций | 2019-01-01 05:00 | 2019-05-31 05:00 | Заварзин Денис Сергеевич | Методические рекомендации | РНП
3.1.3 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2019-12-31 05:00 | Заварзин Денис Сергеевич | Отчет Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | РНП
3.1.3.1 | (01) Для оказания услуги (выполнения работы) по созданию и размещению контента в сети «Интернет» по результатам проведенных Конкурсных отборов подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 2019-01-01 05:00 | 2019-12-31 05:00 | Заварзин Денис Сергеевич | Отчет | РНП
3.1.4 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2019-12-31 05:00 | Заварзин Денис Сергеевич |  | РНП
3.1.4.1 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 2019-01-01 05:00 | 2019-12-31 05:00 | Заварзин Денис Сергеевич |  | РНП
3.1.5 | (02) Произведение и размещение в сети «Интернет» контент, направленный на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи (ежегодно) |  | 2021-12-31 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович | Исходящее письмо Доклад Федерального агентства по делам молодежи | РНП
3.1.6 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2019-12-31 05:00 | Заварзин Денис Сергеевич | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | ПК
3.1.6.1 | (01) Услуга по созданию и размещению контента в сети «Интернет» по результатам проведенных Конкурсных отборов оказана (работы выполнены) | 2019-01-01 05:00 | 2019-12-31 05:00 | Заварзин Денис Сергеевич | Отчет | ПК
3.1.7 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2019-12-31 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович |  | ПК
3.1.7.1 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) | 2019-01-01 05:00 | 2019-12-31 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович |  | ПК
3.1.8 | (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2019-06-15 05:00 | Абрамов Павел Владимирович | Акт Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | РНП
3.1.8.1 | (01) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на создание и размещение контента в сети «Интернет» и соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на создание и размещение контента в сети «Интернет» включено в реестр соглашений | 2019-01-01 05:00 | 2019-06-15 05:00 | Абрамов Павел Владимирович | Акт | РНП
3.1.9 | (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2019-06-30 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович |  | РНП
3.1.9.1 | (05) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 2019-01-01 05:00 | 2019-12-31 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович |  | РНП
3.1.10 | (05) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2019-12-31 05:00 | Заварзин Денис Сергеевич | Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | РНП
3.1.10.1 | (01) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на создание и размещение контента в сети «Интернет» по результатам проведенных Конкурсных отборов | 2019-01-01 05:00 | 2019-12-31 05:00 | Заварзин Денис Сергеевич | Отчет | РНП
3.1.11 | (05) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2019-12-31 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович |  | РНП
3.1.11.1 | (04) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 2019-01-01 05:00 | 2019-12-31 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович |  | РНП
3.2 | 623,0000 |  | 2020-12-31 05:00
3.2.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2019-05-31 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович |  | РНП
3.2.1.1 | (06) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 2019-01-01 05:00 | 2019-05-31 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович |  | РНП
3.2.2 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2020-05-31 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович |  | РНП
3.2.3 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2020-12-31 05:00 | Заварзин Денис Сергеевич |  | РНП
3.2.3.1 | (07) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 2020-01-01 05:00 | 2020-12-31 05:00 | Заварзин Денис Сергеевич |  | РНП
3.2.4 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2020-12-31 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович
3.2.5 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2020-12-31 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович |  | ПК
3.2.5.1 | (09) Услуга оказана (работы выполнены) | 2020-01-01 05:00 | 2020-12-31 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович |  | ПК
3.2.6 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2020-12-31 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович
3.2.7 | (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2020-06-15 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович |  | РНП
3.2.8 | (04) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2020-12-31 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович |  | РНП
3.2.8.1 | (11) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 2020-01-01 05:00 | 2020-12-31 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович |  | РНП
3.2.9 | (05) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2020-12-31 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович |  | РНП
3.2.9.1 | (10) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 2020-01-01 05:00 | 2020-12-31 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович |  | РНП
3.2.10 | (05) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2020-12-31 05:00 | Заварзин Денис Сергеевич |  | РНП
3.3 | 995,0000 |  | 2021-12-31 05:00
3.3.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2019-05-31 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович |  | РНП
3.3.1.1 | (07) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 2019-01-01 05:00 | 2019-05-31 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович |  | РНП
3.3.2 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2021-05-31 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович |  | РНП
3.3.3 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2021-12-31 05:00 | Заварзин Денис Сергеевич |  | РНП
3.3.3.1 | (08) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 2021-01-01 05:00 | 2021-12-31 05:00 | Заварзин Денис Сергеевич |  | РНП
3.3.4 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2021-12-31 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович
3.3.5 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2021-12-31 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович |  | ПК
3.3.5.1 | (09) Услуга оказана (работы выполнены) | 2021-01-01 05:00 | 2021-12-31 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович |  | ПК
3.3.6 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2021-12-31 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович
3.3.7 | (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2021-06-15 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович |  | РНП
3.3.8 | (04) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2021-12-31 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович |  | РНП
3.3.8.1 | (11) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 2021-01-01 05:00 | 2021-12-31 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович |  | РНП
3.3.9 | (05) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2021-12-31 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович |  | РНП
3.3.9.1 | (12) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 2021-01-01 05:00 | 2021-12-31 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович |  | РНП
3.3.10 | (05) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2021-12-31 05:00 | Заварзин Денис Сергеевич |  | РНП
3.4 | 1 367,0000 |  | 2022-12-31 05:00
3.4.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2022-12-31 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович
3.4.2 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  |  | Бугаев Александр Вячеславович |  | ПК
3.4.3 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2022-12-31 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович
3.4.4 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
3.4.5 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2022-12-31 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович
3.4.6 | (03) Услуга оказана (работы выполнены)
3.4.7 | (04) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2022-12-31 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович
3.4.8 | (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
3.4.9 | (05) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2022-12-31 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович
3.4.10 | (05) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
3.5 | 1 739,0000 |  | 2023-12-31 05:00
3.5.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2023-12-31 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович
3.5.2 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
3.5.3 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2023-12-31 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович
3.5.4 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
3.5.5 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2023-12-31 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович
3.5.6 | (03) Услуга оказана (работы выполнены)
3.5.7 | (04) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2023-12-31 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович
3.5.8 | (04) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
3.5.9 | (05) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2023-12-31 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович
3.5.10 | (05) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
3.6 | 2 110,0000 |  | 2024-12-31 05:00
3.6.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2024-12-31 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович
3.6.2 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
3.6.3 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2024-12-31 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович
3.6.4 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
3.6.5 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2024-12-31 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович
3.6.6 | (03) Услуга оказана (работы выполнены)
3.6.7 | (04) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2024-12-31 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович
3.6.8 | (04) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
3.6.9 | (05) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2024-12-31 05:00 | Бугаев Александр Вячеславович
3.6.10 | (05) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
4 | A3.11.03 Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности |  | 2024-12-01 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна | ​С 2019 по 2024 годы создано 450 мультимедиа-гидов (по 75 мультимедиа-гидов ежегодно) по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. Выставочные проекты для создания гидов дополненной реальности по ним будут отбираться из расчета их востребованности и популярности.Музеи и выставочные пространства получат возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности.Жители Российской Федерации получат возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей. | ПС
4.1 | 75,0000 |  | 2019-12-01 05:00
4.1.1 | (01) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2019-12-30 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | ПК
4.1.2 | (02) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2019-12-15 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
4.1.3 | (03) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2019-06-30 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
4.1.4 | (04) Закупка включена в план закупок |  | 2019-04-01 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
4.2 | 150,0000 |  | 2020-12-01 05:00
4.2.1 | (01) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2020-12-30 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | ПК
4.2.2 | (02) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2020-12-15 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
4.2.3 | (03) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2020-06-30 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
4.2.4 | (04) Закупка включена в план закупок |  | 2020-04-01 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
4.3 | 225,0000 |  | 2021-12-01 05:00
4.3.1 | (01) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2021-12-30 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | ПК
4.3.2 | (02) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2021-12-15 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
4.3.3 | (03) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2021-06-30 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
4.3.4 | (04) Закупка включена в план закупок |  | 2021-04-01 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
4.4 | 300,0000 |  | 2022-12-01 05:00
4.4.1 | (01) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2022-12-30 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | ПК
4.4.2 | (02) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2022-12-15 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
4.4.3 | (03) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2022-06-30 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
4.4.4 | (04) Закупка включена в план закупок |  | 2022-04-01 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
4.5 | 375,0000 |  | 2023-12-01 05:00
4.5.1 | (01) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2023-12-30 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | ПК
4.5.2 | (02) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2023-06-15 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
4.5.3 | (03) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2023-06-30 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
4.5.4 | (04) Закупка включена в план закупок |  | 2023-04-01 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
4.6 | 450,0000 |  | 2024-12-01 05:00
4.6.1 | (01) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2024-12-01 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна
4.6.2 | (02) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2024-12-01 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна
4.6.3 | (03) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2024-06-30 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
4.6.4 | (04) Закупка включена в план закупок |  | 2024-04-01 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
5 | A3.11.04 Оцифрованы и включены в Национальную электронную библиотеку книжные памятники |  | 2024-12-01 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна | ​Утверждены критерии отбора книжных памятников для пополнения Национальной электронной библиотеки.С 2019 по 2024 годы будет оцифровано 48 000 книжных памятников (по 8 000 книжных памятников ежегодно), которые будут включены в Национальную электронную библиотеку.В первую очередь будут оцифрованы издания, представляющие наибольшую ценность с точки зрения профессионального сообщества.Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. Основная цель НЭБ - обеспечить свободный доступ граждан Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, - от книжных памятников истории и культуры до новейших авторских произведений. | ПС
5.1 | 8 000,0000 |  | 2019-12-01 05:00
5.1.1 | (01) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2019-12-30 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | ПК
5.1.2 | (02) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2019-12-15 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
5.1.3 | (03) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2019-06-30 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
5.1.4 | (04) Закупка включена в план закупок |  | 2019-04-01 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
5.2 | 16 000,0000 |  | 2020-12-01 05:00
5.2.1 | (01) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2020-12-30 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | ПК
5.2.2 | (02) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2020-12-15 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
5.2.3 | (03) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2020-06-30 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
5.2.4 | (04) Закупка включена в план закупок |  | 2020-04-01 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
5.3 | 24 000,0000 |  | 2021-12-01 05:00
5.3.1 | (01) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2021-12-30 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | ПК
5.3.2 | (02) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2021-12-15 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
5.3.3 | (03) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2021-06-30 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
5.3.4 | (04) Закупка включена в план закупок |  | 2021-04-01 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
5.4 | 32 000,0000 |  | 2022-12-01 05:00
5.4.1 | (01) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2022-12-30 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | ПК
5.4.2 | (02) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2022-12-15 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
5.4.3 | (03) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2022-06-30 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
5.4.4 | (04) Закупка включена в план закупок |  | 2022-04-01 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
5.5 | 40 000,0000 |  | 2023-12-01 05:00
5.5.1 | (01) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2023-12-30 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | ПК
5.5.2 | (02) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2023-12-15 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
5.5.3 | (03) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2023-06-30 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
5.5.4 | (04) Закупка включена в план закупок |  | 2023-04-01 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
5.6 | 48 000,0000 |  | 2024-12-01 05:00
5.6.1 | (01) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2024-12-01 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна
5.6.2 | (02) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2024-12-01 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна
5.6.3 | (03) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2024-06-30 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
5.6.4 | (04) Закупка включена в план закупок |  | 2024-04-01 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
6 | A3.11.05 Сформирована система мониторинга востребованности информационных ресурсов, включенных в Перечень информационных ресурсов о культуре России среди граждан Российской Федерации и иностранных граждан |  | 2019-12-01 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна | ​В 2019 году запущена в эксплуатацию система оценки эффективности востребованности информационных ресурсов о культуре, включенных в Перечень информационных ресурсов о культуре России способствующих распространению традиционных российских духовно-нравственных ценностей среди граждан Российской Федерации и иностранных граждан. | ПС
6.1 | 1,0000 |  | 2019-12-01 05:00
6.1.1 | (01) Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта
6.1.2 | (02) Акт разработан
6.1.3 | (03) Акт согласован с заинтересованными органами и организациями
6.1.4 | (04) Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу
6.1.5 | (05) На акт получены требуемые заключения органов власти
6.1.6 | (06) Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти
6.1.7 | (07) Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти
6.1.8 | (08) Акт утвержден (подписан)
6.1.9 | (09) Акт прошел государственную регистрацию
6.1.10 | (10) Акт вступил в силу
6.1.11 | (11) Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |  | 2019-04-30 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
6.1.12 | (12) Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы) |  | 2019-11-01 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
6.1.13 | (13) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации |  | 2019-12-01 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
6.1.14 | (14) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию |  | 2019-12-01 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | ПК
7 | A3.11.06 Проведены мероприятия по информационному освещению Национального проекта "Культура" в СМИ и сети "Интернет". |  | 2024-12-31 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна | Проведены мероприятия по информационному освещению НП "Культура" в СМИ и сети "Интернет". | ПС
7.1 | 1,0000 |  | 2024-12-31 05:00
7.1.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
7.1.2 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
7.1.3 | (03) Услуга оказана (работы выполнены)

## Результаты
|  |  | Код | Наименование | Ответственный исполнитель | Уровень контроля | Дата начала реализации | Дата окончания реализации | Типовая КТ | Описание результата | КТ не требуется
Результат : A3.01.01 Созданы виртуальные концертные залы (01.12.2024)
Значение результата : Значение результата: Значение: 80,0000 Дата: 15.12.2019
Контрольная точка : (01) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (15.03.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (02) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (15.04.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | Нет
Контрольная точка : (03) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* (30.04.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | Нет
Контрольная точка : (04) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (15.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 160,0000 Дата: 15.12.2020
Контрольная точка : (01) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (01.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (02) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (14.02.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | Нет
Контрольная точка : (03) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* (01.04.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | Нет
Контрольная точка : (04) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (15.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 240,0000 Дата: 15.12.2021
Контрольная точка : (01) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (02) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (14.02.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | Нет
Контрольная точка : (03) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* (01.04.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | Нет
Контрольная точка : (04) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (15.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 320,0000 Дата: 15.12.2022
Контрольная точка : (01) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (01.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (02) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (14.02.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | Нет
Контрольная точка : (03) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* (01.04.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | Нет
Контрольная точка : (04) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (15.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 400,0000 Дата: 15.12.2023
Контрольная точка : (01) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (02) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (14.02.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | Нет
Контрольная точка : (03) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* (01.04.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | Нет
Контрольная точка : (04) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (15.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 500,0000 Дата: 01.12.2024
Контрольная точка : (01) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (02) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (14.02.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | Нет
Контрольная точка : (03) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* (01.04.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | Нет
Контрольная точка : (04) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | Нет
Результат : A3.11.01 Проведены онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (01.12.2024)
Значение результата : Значение результата: Значение: 100,0000 Дата: 30.12.2019
Контрольная точка : (01) Закупка включена в план закупок (01.04.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Закупка включена в план закупок |  | Нет
Контрольная точка : (02) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (30.06.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | Нет
Контрольная точка : (03) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (15.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | Нет
Контрольная точка : (04) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (30.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 200,0000 Дата: 30.12.2020
Контрольная точка : (01) Закупка включена в план закупок (01.04.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Закупка включена в план закупок |  | Нет
Контрольная точка : (02) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (30.06.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | Нет
Контрольная точка : (03) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (15.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | Нет
Контрольная точка : (04) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (30.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 300,0000 Дата: 30.12.2021
Контрольная точка : (01) Закупка включена в план закупок (01.04.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Закупка включена в план закупок |  | Нет
Контрольная точка : (02) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (30.06.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | Нет
Контрольная точка : (03) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (15.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | Нет
Контрольная точка : (04) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (30.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 400,0000 Дата: 30.12.2022
Контрольная точка : (01) Закупка включена в план закупок (01.04.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Закупка включена в план закупок |  | Нет
Контрольная точка : (02) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (30.06.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | Нет
Контрольная точка : (03) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (15.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | Нет
Контрольная точка : (04) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (30.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 500,0000 Дата: 30.12.2023
Контрольная точка : (01) Закупка включена в план закупок (01.04.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Закупка включена в план закупок |  | Нет
Контрольная точка : (02) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (30.06.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | Нет
Контрольная точка : (03) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (15.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | Нет
Контрольная точка : (04) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (30.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 600,0000 Дата: 01.12.2024
Контрольная точка : (01) Закупка включена в план закупок (01.04.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Закупка включена в план закупок |  | Нет
Контрольная точка : (02) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (30.06.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | Нет
Контрольная точка : (03) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | Нет
Контрольная точка : (04) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (30.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | Нет
Результат : A3.11.02 Произведен и размещен в сети «Интернет» контент, направленный на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи (31.12.2024)
Значение результата : Значение результата: Значение: 251,0000 Дата: 31.12.2019
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (31.05.2019)
|  |  | 01 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по проведению Конкурсного отбора организаций | Заварзин Д. С. | 30 | 2019-01-01T00:00:00 | 2019-05-31T00:00:00 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | ​К 2024 году будут созданы и размещены специальные проекты в интернет-СМИ с совокупным охватом среди молодежной аудитории не менее 270 млн. просмотров.Охват произведенного и размещенного в сети "Интернет" видеоконтента среди молодежной аудитории к 2024 году составит не менее 1 130 млн. просмотров.Охват контента среди молодежной аудитории в блогосфере (социальные сети, мессенджеры) к 2024 году составит не менее 700 млн. просмотров. Совокупный охват программного продукта в сети "Интернет" к 2024 году составит не менее 10 млн. пользователей.Тематика контента: распространение информации об эффективных формах участия молодежи в общественной жизни, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, вовлечение молодежи в инновационную, творческую, предпринимательскую, добровольческую деятельность, содействие профессиональной ориентации и формированию здорового образа жизни, воспитание толерантности, повышение интернет-грамотности и информационной гигиены среди молодежи, а также дезавуирование информации, склоняющей или иным способом побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, а также жизни и (или) здоровью иных лиц. | Нет
|  |  | 01 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | Бугаев А. В. | 30 | 2019-01-01T00:00:00 | 2019-05-31T00:00:00 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | ​К 2024 году будут созданы и размещены специальные проекты в интернет-СМИ с совокупным охватом среди молодежной аудитории не менее 270 млн. просмотров.Охват произведенного и размещенного в сети "Интернет" видеоконтента среди молодежной аудитории к 2024 году составит не менее 1 130 млн. просмотров.Охват контента среди молодежной аудитории в блогосфере (социальные сети, мессенджеры) к 2024 году составит не менее 700 млн. просмотров. Совокупный охват программного продукта в сети "Интернет" к 2024 году составит не менее 10 млн. пользователей.Тематика контента: распространение информации об эффективных формах участия молодежи в общественной жизни, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, вовлечение молодежи в инновационную, творческую, предпринимательскую, добровольческую деятельность, содействие профессиональной ориентации и формированию здорового образа жизни, воспитание толерантности, повышение интернет-грамотности и информационной гигиены среди молодежи, а также дезавуирование информации, склоняющей или иным способом побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, а также жизни и (или) здоровью иных лиц. | Нет
Контрольная точка : (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (15.06.2019)
|  |  | 01 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на создание и размещение контента в сети «Интернет» и соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на создание и размещение контента в сети «Интернет» включено в реестр соглашений | Абрамов П. В. | 30 | 2019-01-01T00:00:00 | 2019-06-15T00:00:00 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | ​К 2024 году будут созданы и размещены специальные проекты в интернет-СМИ с совокупным охватом среди молодежной аудитории не менее 270 млн. просмотров.Охват произведенного и размещенного в сети "Интернет" видеоконтента среди молодежной аудитории к 2024 году составит не менее 1 130 млн. просмотров.Охват контента среди молодежной аудитории в блогосфере (социальные сети, мессенджеры) к 2024 году составит не менее 700 млн. просмотров. Совокупный охват программного продукта в сети "Интернет" к 2024 году составит не менее 10 млн. пользователей.Тематика контента: распространение информации об эффективных формах участия молодежи в общественной жизни, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, вовлечение молодежи в инновационную, творческую, предпринимательскую, добровольческую деятельность, содействие профессиональной ориентации и формированию здорового образа жизни, воспитание толерантности, повышение интернет-грамотности и информационной гигиены среди молодежи, а также дезавуирование информации, склоняющей или иным способом побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, а также жизни и (или) здоровью иных лиц. | Нет
Контрольная точка : (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (30.06.2019)
|  |  | 05 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | Бугаев А. В. | 30 | 2019-01-01T00:00:00 | 2019-12-31T00:00:00 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | ​К 2024 году будут созданы и размещены специальные проекты в интернет-СМИ с совокупным охватом среди молодежной аудитории не менее 270 млн. просмотров.Охват произведенного и размещенного в сети "Интернет" видеоконтента среди молодежной аудитории к 2024 году составит не менее 1 130 млн. просмотров.Охват контента среди молодежной аудитории в блогосфере (социальные сети, мессенджеры) к 2024 году составит не менее 700 млн. просмотров. Совокупный охват программного продукта в сети "Интернет" к 2024 году составит не менее 10 млн. пользователей.Тематика контента: распространение информации об эффективных формах участия молодежи в общественной жизни, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, вовлечение молодежи в инновационную, творческую, предпринимательскую, добровольческую деятельность, содействие профессиональной ориентации и формированию здорового образа жизни, воспитание толерантности, повышение интернет-грамотности и информационной гигиены среди молодежи, а также дезавуирование информации, склоняющей или иным способом побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, а также жизни и (или) здоровью иных лиц. | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (31.12.2019)
|  |  | 01 | Для оказания услуги (выполнения работы) по созданию и размещению контента в сети «Интернет» по результатам проведенных Конкурсных отборов подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | Заварзин Д. С. | 30 | 2019-01-01T00:00:00 | 2019-12-31T00:00:00 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | ​К 2024 году будут созданы и размещены специальные проекты в интернет-СМИ с совокупным охватом среди молодежной аудитории не менее 270 млн. просмотров.Охват произведенного и размещенного в сети "Интернет" видеоконтента среди молодежной аудитории к 2024 году составит не менее 1 130 млн. просмотров.Охват контента среди молодежной аудитории в блогосфере (социальные сети, мессенджеры) к 2024 году составит не менее 700 млн. просмотров. Совокупный охват программного продукта в сети "Интернет" к 2024 году составит не менее 10 млн. пользователей.Тематика контента: распространение информации об эффективных формах участия молодежи в общественной жизни, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, вовлечение молодежи в инновационную, творческую, предпринимательскую, добровольческую деятельность, содействие профессиональной ориентации и формированию здорового образа жизни, воспитание толерантности, повышение интернет-грамотности и информационной гигиены среди молодежи, а также дезавуирование информации, склоняющей или иным способом побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, а также жизни и (или) здоровью иных лиц. | Нет
|  |  | 02 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | Заварзин Д. С. | 30 | 2019-01-01T00:00:00 | 2019-12-31T00:00:00 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | ​К 2024 году будут созданы и размещены специальные проекты в интернет-СМИ с совокупным охватом среди молодежной аудитории не менее 270 млн. просмотров.Охват произведенного и размещенного в сети "Интернет" видеоконтента среди молодежной аудитории к 2024 году составит не менее 1 130 млн. просмотров.Охват контента среди молодежной аудитории в блогосфере (социальные сети, мессенджеры) к 2024 году составит не менее 700 млн. просмотров. Совокупный охват программного продукта в сети "Интернет" к 2024 году составит не менее 10 млн. пользователей.Тематика контента: распространение информации об эффективных формах участия молодежи в общественной жизни, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, вовлечение молодежи в инновационную, творческую, предпринимательскую, добровольческую деятельность, содействие профессиональной ориентации и формированию здорового образа жизни, воспитание толерантности, повышение интернет-грамотности и информационной гигиены среди молодежи, а также дезавуирование информации, склоняющей или иным способом побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, а также жизни и (или) здоровью иных лиц. | Нет
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены) (31.12.2019)
|  |  | 01 | Услуга по созданию и размещению контента в сети «Интернет» по результатам проведенных Конкурсных отборов оказана (работы выполнены) | Заварзин Д. С. | 40 | 2019-01-01T00:00:00 | 2019-12-31T00:00:00 | Услуга оказана (работы выполнены) | ​К 2024 году будут созданы и размещены специальные проекты в интернет-СМИ с совокупным охватом среди молодежной аудитории не менее 270 млн. просмотров.Охват произведенного и размещенного в сети "Интернет" видеоконтента среди молодежной аудитории к 2024 году составит не менее 1 130 млн. просмотров.Охват контента среди молодежной аудитории в блогосфере (социальные сети, мессенджеры) к 2024 году составит не менее 700 млн. просмотров. Совокупный охват программного продукта в сети "Интернет" к 2024 году составит не менее 10 млн. пользователей.Тематика контента: распространение информации об эффективных формах участия молодежи в общественной жизни, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, вовлечение молодежи в инновационную, творческую, предпринимательскую, добровольческую деятельность, содействие профессиональной ориентации и формированию здорового образа жизни, воспитание толерантности, повышение интернет-грамотности и информационной гигиены среди молодежи, а также дезавуирование информации, склоняющей или иным способом побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, а также жизни и (или) здоровью иных лиц. | Нет
|  |  | 03 | Услуга оказана (работы выполнены) | Бугаев А. В. | 40 | 2019-01-01T00:00:00 | 2019-12-31T00:00:00 | Услуга оказана (работы выполнены) | ​К 2024 году будут созданы и размещены специальные проекты в интернет-СМИ с совокупным охватом среди молодежной аудитории не менее 270 млн. просмотров.Охват произведенного и размещенного в сети "Интернет" видеоконтента среди молодежной аудитории к 2024 году составит не менее 1 130 млн. просмотров.Охват контента среди молодежной аудитории в блогосфере (социальные сети, мессенджеры) к 2024 году составит не менее 700 млн. просмотров. Совокупный охват программного продукта в сети "Интернет" к 2024 году составит не менее 10 млн. пользователей.Тематика контента: распространение информации об эффективных формах участия молодежи в общественной жизни, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, вовлечение молодежи в инновационную, творческую, предпринимательскую, добровольческую деятельность, содействие профессиональной ориентации и формированию здорового образа жизни, воспитание толерантности, повышение интернет-грамотности и информационной гигиены среди молодежи, а также дезавуирование информации, склоняющей или иным способом побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, а также жизни и (или) здоровью иных лиц. | Нет
Контрольная точка : (05) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2019)
|  |  | 01 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на создание и размещение контента в сети «Интернет» по результатам проведенных Конкурсных отборов | Заварзин Д. С. | 30 | 2019-01-01T00:00:00 | 2019-12-31T00:00:00 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | ​К 2024 году будут созданы и размещены специальные проекты в интернет-СМИ с совокупным охватом среди молодежной аудитории не менее 270 млн. просмотров.Охват произведенного и размещенного в сети "Интернет" видеоконтента среди молодежной аудитории к 2024 году составит не менее 1 130 млн. просмотров.Охват контента среди молодежной аудитории в блогосфере (социальные сети, мессенджеры) к 2024 году составит не менее 700 млн. просмотров. Совокупный охват программного продукта в сети "Интернет" к 2024 году составит не менее 10 млн. пользователей.Тематика контента: распространение информации об эффективных формах участия молодежи в общественной жизни, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, вовлечение молодежи в инновационную, творческую, предпринимательскую, добровольческую деятельность, содействие профессиональной ориентации и формированию здорового образа жизни, воспитание толерантности, повышение интернет-грамотности и информационной гигиены среди молодежи, а также дезавуирование информации, склоняющей или иным способом побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, а также жизни и (или) здоровью иных лиц. | Нет
|  |  | 04 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | Бугаев А. В. | 30 | 2019-01-01T00:00:00 | 2019-12-31T00:00:00 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | ​К 2024 году будут созданы и размещены специальные проекты в интернет-СМИ с совокупным охватом среди молодежной аудитории не менее 270 млн. просмотров.Охват произведенного и размещенного в сети "Интернет" видеоконтента среди молодежной аудитории к 2024 году составит не менее 1 130 млн. просмотров.Охват контента среди молодежной аудитории в блогосфере (социальные сети, мессенджеры) к 2024 году составит не менее 700 млн. просмотров. Совокупный охват программного продукта в сети "Интернет" к 2024 году составит не менее 10 млн. пользователей.Тематика контента: распространение информации об эффективных формах участия молодежи в общественной жизни, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, вовлечение молодежи в инновационную, творческую, предпринимательскую, добровольческую деятельность, содействие профессиональной ориентации и формированию здорового образа жизни, воспитание толерантности, повышение интернет-грамотности и информационной гигиены среди молодежи, а также дезавуирование информации, склоняющей или иным способом побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, а также жизни и (или) здоровью иных лиц. | Нет
Контрольная точка : (02) Произведение и размещение в сети «Интернет» контент, направленный на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи (ежегодно) (31.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | [6 empty] | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 623,0000 Дата: 31.12.2020
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (31.05.2019)
|  |  | 06 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | Бугаев А. В. | 30 | 2019-01-01T00:00:00 | 2019-05-31T00:00:00 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | ​К 2024 году будут созданы и размещены специальные проекты в интернет-СМИ с совокупным охватом среди молодежной аудитории не менее 270 млн. просмотров.Охват произведенного и размещенного в сети "Интернет" видеоконтента среди молодежной аудитории к 2024 году составит не менее 1 130 млн. просмотров.Охват контента среди молодежной аудитории в блогосфере (социальные сети, мессенджеры) к 2024 году составит не менее 700 млн. просмотров. Совокупный охват программного продукта в сети "Интернет" к 2024 году составит не менее 10 млн. пользователей.Тематика контента: распространение информации об эффективных формах участия молодежи в общественной жизни, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, вовлечение молодежи в инновационную, творческую, предпринимательскую, добровольческую деятельность, содействие профессиональной ориентации и формированию здорового образа жизни, воспитание толерантности, повышение интернет-грамотности и информационной гигиены среди молодежи, а также дезавуирование информации, склоняющей или иным способом побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, а также жизни и (или) здоровью иных лиц. | Нет
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (31.05.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (15.06.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (31.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
|  |  | 07 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | Заварзин Д. С. | 30 | 2020-01-01T00:00:00 | 2020-12-31T00:00:00 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | ​К 2024 году будут созданы и размещены специальные проекты в интернет-СМИ с совокупным охватом среди молодежной аудитории не менее 270 млн. просмотров.Охват произведенного и размещенного в сети "Интернет" видеоконтента среди молодежной аудитории к 2024 году составит не менее 1 130 млн. просмотров.Охват контента среди молодежной аудитории в блогосфере (социальные сети, мессенджеры) к 2024 году составит не менее 700 млн. просмотров. Совокупный охват программного продукта в сети "Интернет" к 2024 году составит не менее 10 млн. пользователей.Тематика контента: распространение информации об эффективных формах участия молодежи в общественной жизни, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, вовлечение молодежи в инновационную, творческую, предпринимательскую, добровольческую деятельность, содействие профессиональной ориентации и формированию здорового образа жизни, воспитание толерантности, повышение интернет-грамотности и информационной гигиены среди молодежи, а также дезавуирование информации, склоняющей или иным способом побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, а также жизни и (или) здоровью иных лиц. | Нет
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены) (31.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
|  |  | 09 | Услуга оказана (работы выполнены) | Бугаев А. В. | 40 | 2020-01-01T00:00:00 | 2020-12-31T00:00:00 | Услуга оказана (работы выполнены) | ​К 2024 году будут созданы и размещены специальные проекты в интернет-СМИ с совокупным охватом среди молодежной аудитории не менее 270 млн. просмотров.Охват произведенного и размещенного в сети "Интернет" видеоконтента среди молодежной аудитории к 2024 году составит не менее 1 130 млн. просмотров.Охват контента среди молодежной аудитории в блогосфере (социальные сети, мессенджеры) к 2024 году составит не менее 700 млн. просмотров. Совокупный охват программного продукта в сети "Интернет" к 2024 году составит не менее 10 млн. пользователей.Тематика контента: распространение информации об эффективных формах участия молодежи в общественной жизни, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, вовлечение молодежи в инновационную, творческую, предпринимательскую, добровольческую деятельность, содействие профессиональной ориентации и формированию здорового образа жизни, воспитание толерантности, повышение интернет-грамотности и информационной гигиены среди молодежи, а также дезавуирование информации, склоняющей или иным способом побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, а также жизни и (или) здоровью иных лиц. | Нет
Контрольная точка : (04) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2020)
|  |  | 11 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | Бугаев А. В. | 30 | 2020-01-01T00:00:00 | 2020-12-31T00:00:00 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | ​К 2024 году будут созданы и размещены специальные проекты в интернет-СМИ с совокупным охватом среди молодежной аудитории не менее 270 млн. просмотров.Охват произведенного и размещенного в сети "Интернет" видеоконтента среди молодежной аудитории к 2024 году составит не менее 1 130 млн. просмотров.Охват контента среди молодежной аудитории в блогосфере (социальные сети, мессенджеры) к 2024 году составит не менее 700 млн. просмотров. Совокупный охват программного продукта в сети "Интернет" к 2024 году составит не менее 10 млн. пользователей.Тематика контента: распространение информации об эффективных формах участия молодежи в общественной жизни, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, вовлечение молодежи в инновационную, творческую, предпринимательскую, добровольческую деятельность, содействие профессиональной ориентации и формированию здорового образа жизни, воспитание толерантности, повышение интернет-грамотности и информационной гигиены среди молодежи, а также дезавуирование информации, склоняющей или иным способом побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, а также жизни и (или) здоровью иных лиц. | Нет
Контрольная точка : (05) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (31.12.2020)
|  |  | 10 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | Бугаев А. В. | 30 | 2020-01-01T00:00:00 | 2020-12-31T00:00:00 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | ​К 2024 году будут созданы и размещены специальные проекты в интернет-СМИ с совокупным охватом среди молодежной аудитории не менее 270 млн. просмотров.Охват произведенного и размещенного в сети "Интернет" видеоконтента среди молодежной аудитории к 2024 году составит не менее 1 130 млн. просмотров.Охват контента среди молодежной аудитории в блогосфере (социальные сети, мессенджеры) к 2024 году составит не менее 700 млн. просмотров. Совокупный охват программного продукта в сети "Интернет" к 2024 году составит не менее 10 млн. пользователей.Тематика контента: распространение информации об эффективных формах участия молодежи в общественной жизни, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, вовлечение молодежи в инновационную, творческую, предпринимательскую, добровольческую деятельность, содействие профессиональной ориентации и формированию здорового образа жизни, воспитание толерантности, повышение интернет-грамотности и информационной гигиены среди молодежи, а также дезавуирование информации, склоняющей или иным способом побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, а также жизни и (или) здоровью иных лиц. | Нет
Контрольная точка : (05) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 995,0000 Дата: 31.12.2021
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (31.05.2019)
|  |  | 07 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | Бугаев А. В. | 30 | 2019-01-01T00:00:00 | 2019-05-31T00:00:00 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | ​К 2024 году будут созданы и размещены специальные проекты в интернет-СМИ с совокупным охватом среди молодежной аудитории не менее 270 млн. просмотров.Охват произведенного и размещенного в сети "Интернет" видеоконтента среди молодежной аудитории к 2024 году составит не менее 1 130 млн. просмотров.Охват контента среди молодежной аудитории в блогосфере (социальные сети, мессенджеры) к 2024 году составит не менее 700 млн. просмотров. Совокупный охват программного продукта в сети "Интернет" к 2024 году составит не менее 10 млн. пользователей.Тематика контента: распространение информации об эффективных формах участия молодежи в общественной жизни, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, вовлечение молодежи в инновационную, творческую, предпринимательскую, добровольческую деятельность, содействие профессиональной ориентации и формированию здорового образа жизни, воспитание толерантности, повышение интернет-грамотности и информационной гигиены среди молодежи, а также дезавуирование информации, склоняющей или иным способом побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, а также жизни и (или) здоровью иных лиц. | Нет
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (31.05.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (15.06.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (31.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
|  |  | 08 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | Заварзин Д. С. | 30 | 2021-01-01T00:00:00 | 2021-12-31T00:00:00 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | ​К 2024 году будут созданы и размещены специальные проекты в интернет-СМИ с совокупным охватом среди молодежной аудитории не менее 270 млн. просмотров.Охват произведенного и размещенного в сети "Интернет" видеоконтента среди молодежной аудитории к 2024 году составит не менее 1 130 млн. просмотров.Охват контента среди молодежной аудитории в блогосфере (социальные сети, мессенджеры) к 2024 году составит не менее 700 млн. просмотров. Совокупный охват программного продукта в сети "Интернет" к 2024 году составит не менее 10 млн. пользователей.Тематика контента: распространение информации об эффективных формах участия молодежи в общественной жизни, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, вовлечение молодежи в инновационную, творческую, предпринимательскую, добровольческую деятельность, содействие профессиональной ориентации и формированию здорового образа жизни, воспитание толерантности, повышение интернет-грамотности и информационной гигиены среди молодежи, а также дезавуирование информации, склоняющей или иным способом побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, а также жизни и (или) здоровью иных лиц. | Нет
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены) (31.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
|  |  | 09 | Услуга оказана (работы выполнены) | Бугаев А. В. | 40 | 2021-01-01T00:00:00 | 2021-12-31T00:00:00 | Услуга оказана (работы выполнены) | ​К 2024 году будут созданы и размещены специальные проекты в интернет-СМИ с совокупным охватом среди молодежной аудитории не менее 270 млн. просмотров.Охват произведенного и размещенного в сети "Интернет" видеоконтента среди молодежной аудитории к 2024 году составит не менее 1 130 млн. просмотров.Охват контента среди молодежной аудитории в блогосфере (социальные сети, мессенджеры) к 2024 году составит не менее 700 млн. просмотров. Совокупный охват программного продукта в сети "Интернет" к 2024 году составит не менее 10 млн. пользователей.Тематика контента: распространение информации об эффективных формах участия молодежи в общественной жизни, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, вовлечение молодежи в инновационную, творческую, предпринимательскую, добровольческую деятельность, содействие профессиональной ориентации и формированию здорового образа жизни, воспитание толерантности, повышение интернет-грамотности и информационной гигиены среди молодежи, а также дезавуирование информации, склоняющей или иным способом побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, а также жизни и (или) здоровью иных лиц. | Нет
Контрольная точка : (04) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2021)
|  |  | 11 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | Бугаев А. В. | 30 | 2021-01-01T00:00:00 | 2021-12-31T00:00:00 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | ​К 2024 году будут созданы и размещены специальные проекты в интернет-СМИ с совокупным охватом среди молодежной аудитории не менее 270 млн. просмотров.Охват произведенного и размещенного в сети "Интернет" видеоконтента среди молодежной аудитории к 2024 году составит не менее 1 130 млн. просмотров.Охват контента среди молодежной аудитории в блогосфере (социальные сети, мессенджеры) к 2024 году составит не менее 700 млн. просмотров. Совокупный охват программного продукта в сети "Интернет" к 2024 году составит не менее 10 млн. пользователей.Тематика контента: распространение информации об эффективных формах участия молодежи в общественной жизни, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, вовлечение молодежи в инновационную, творческую, предпринимательскую, добровольческую деятельность, содействие профессиональной ориентации и формированию здорового образа жизни, воспитание толерантности, повышение интернет-грамотности и информационной гигиены среди молодежи, а также дезавуирование информации, склоняющей или иным способом побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, а также жизни и (или) здоровью иных лиц. | Нет
Контрольная точка : (05) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (31.12.2021)
|  |  | 12 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | Бугаев А. В. | 30 | 2021-01-01T00:00:00 | 2021-12-31T00:00:00 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | ​К 2024 году будут созданы и размещены специальные проекты в интернет-СМИ с совокупным охватом среди молодежной аудитории не менее 270 млн. просмотров.Охват произведенного и размещенного в сети "Интернет" видеоконтента среди молодежной аудитории к 2024 году составит не менее 1 130 млн. просмотров.Охват контента среди молодежной аудитории в блогосфере (социальные сети, мессенджеры) к 2024 году составит не менее 700 млн. просмотров. Совокупный охват программного продукта в сети "Интернет" к 2024 году составит не менее 10 млн. пользователей.Тематика контента: распространение информации об эффективных формах участия молодежи в общественной жизни, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, вовлечение молодежи в инновационную, творческую, предпринимательскую, добровольческую деятельность, содействие профессиональной ориентации и формированию здорового образа жизни, воспитание толерантности, повышение интернет-грамотности и информационной гигиены среди молодежи, а также дезавуирование информации, склоняющей или иным способом побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, а также жизни и (или) здоровью иных лиц. | Нет
Контрольная точка : (05) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 1 367,0000 Дата: 31.12.2022
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (31.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (31.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены) (31.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (05) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (31.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (05) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 1 739,0000 Дата: 31.12.2023
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (31.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (31.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены) (31.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (05) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (31.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (05) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 2 110,0000 Дата: 31.12.2024
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены) (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (05) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (05) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Результат : A3.11.03 Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (01.12.2024)
Значение результата : Значение результата: Значение: 75,0000 Дата: 01.12.2019
Контрольная точка : (04) Закупка включена в план закупок (01.04.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Закупка включена в план закупок |  | Нет
Контрольная точка : (03) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (30.06.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | Нет
Контрольная точка : (02) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (15.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | Нет
Контрольная точка : (01) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (30.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 150,0000 Дата: 01.12.2020
Контрольная точка : (04) Закупка включена в план закупок (01.04.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Закупка включена в план закупок |  | Нет
Контрольная точка : (03) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (30.06.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | Нет
Контрольная точка : (02) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (15.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | Нет
Контрольная точка : (01) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (30.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 225,0000 Дата: 01.12.2021
Контрольная точка : (04) Закупка включена в план закупок (01.04.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Закупка включена в план закупок |  | Нет
Контрольная точка : (03) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (30.06.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | Нет
Контрольная точка : (02) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (15.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | Нет
Контрольная точка : (01) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (30.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 300,0000 Дата: 01.12.2022
Контрольная точка : (04) Закупка включена в план закупок (01.04.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Закупка включена в план закупок |  | Нет
Контрольная точка : (03) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (30.06.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | Нет
Контрольная точка : (02) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (15.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | Нет
Контрольная точка : (01) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (30.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 375,0000 Дата: 01.12.2023
Контрольная точка : (04) Закупка включена в план закупок (01.04.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Закупка включена в план закупок |  | Нет
Контрольная точка : (02) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (15.06.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | Нет
Контрольная точка : (03) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (30.06.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | Нет
Контрольная точка : (01) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (30.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 450,0000 Дата: 01.12.2024
Контрольная точка : (04) Закупка включена в план закупок (01.04.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Закупка включена в план закупок |  | Нет
Контрольная точка : (03) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (30.06.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | Нет
Контрольная точка : (01) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | Нет
Контрольная точка : (02) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | Нет
Результат : A3.11.04 Оцифрованы и включены в Национальную электронную библиотеку книжные памятники (01.12.2024)
Значение результата : Значение результата: Значение: 8 000,0000 Дата: 01.12.2019
Контрольная точка : (04) Закупка включена в план закупок (01.04.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Закупка включена в план закупок |  | Нет
Контрольная точка : (03) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (30.06.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | Нет
Контрольная точка : (02) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (15.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | Нет
Контрольная точка : (01) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (30.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 16 000,0000 Дата: 01.12.2020
Контрольная точка : (04) Закупка включена в план закупок (01.04.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Закупка включена в план закупок |  | Нет
Контрольная точка : (03) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (30.06.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | Нет
Контрольная точка : (02) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (15.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | Нет
Контрольная точка : (01) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (30.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 24 000,0000 Дата: 01.12.2021
Контрольная точка : (04) Закупка включена в план закупок (01.04.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Закупка включена в план закупок |  | Нет
Контрольная точка : (03) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (30.06.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | Нет
Контрольная точка : (02) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (15.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | Нет
Контрольная точка : (01) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (30.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 32 000,0000 Дата: 01.12.2022
Контрольная точка : (04) Закупка включена в план закупок (01.04.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Закупка включена в план закупок |  | Нет
Контрольная точка : (03) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (30.06.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | Нет
Контрольная точка : (02) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (15.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | Нет
Контрольная точка : (01) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (30.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 40 000,0000 Дата: 01.12.2023
Контрольная точка : (04) Закупка включена в план закупок (01.04.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Закупка включена в план закупок |  | Нет
Контрольная точка : (03) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (30.06.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | Нет
Контрольная точка : (02) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (15.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | Нет
Контрольная точка : (01) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (30.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 48 000,0000 Дата: 01.12.2024
Контрольная точка : (04) Закупка включена в план закупок (01.04.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Закупка включена в план закупок |  | Нет
Контрольная точка : (03) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (30.06.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | Нет
Контрольная точка : (01) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | Нет
Контрольная точка : (02) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | Нет
Результат : A3.11.05 Сформирована система мониторинга востребованности информационных ресурсов, включенных в Перечень информационных ресурсов о культуре России среди граждан Российской Федерации и иностранных граждан (01.12.2019)
Значение результата : Значение результата: Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2019
Контрольная точка : (11) Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) (30.04.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |  | Нет
Контрольная точка : (12) Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы) (01.11.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы) |  | Нет
Контрольная точка : (13) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации (01.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации |  | Нет
Контрольная точка : (14) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию (01.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию |  | Нет
Контрольная точка : (01) Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта |  | Нет
Контрольная точка : (02) Акт разработан
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт разработан |  | Нет
Контрольная точка : (03) Акт согласован с заинтересованными органами и организациями
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт согласован с заинтересованными органами и организациями |  | Нет
Контрольная точка : (04) Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу |  | Нет
Контрольная точка : (05) На акт получены требуемые заключения органов власти
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | На акт получены требуемые заключения органов власти |  | Нет
Контрольная точка : (06) Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти |  | Нет
Контрольная точка : (07) Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти |  | Нет
Контрольная точка : (08) Акт утвержден (подписан)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт утвержден (подписан) |  | Нет
Контрольная точка : (09) Акт прошел государственную регистрацию
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт прошел государственную регистрацию |  | Нет
Контрольная точка : (10) Акт вступил в силу
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт вступил в силу |  | Нет
Результат : A3.11.06 Проведены мероприятия по информационному освещению Национального проекта "Культура" в СМИ и сети "Интернет". (31.12.2024)
Значение результата : Значение результата: Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет