**Отчет о работе отдела по развитию**

**территории и реализации инвестиционных проектов**

**администрации городского округа «Город Губаха» за 2015 год**

В своей работе отдела по развитию территории и реализации инвестиционных проектов (далее - Отдел) руководствуется Положением об отделе и исполняет функции и решает вопросы по следующим направлениям:

1. **В области федеральных, региональных и местных программ**

**1.1 В области федеральных программ**

**Программа местного развития и обеспечения занятости**

**шахтерских городов и поселков**

На реализацию программы в 2015 г. из средств федерального бюджета было предусмотрено 21 772,42031 тыс.руб. из них 10 907,32031 тыс. руб.за счет неиспользованных остатков прошлых лет и 10 865,10000 тыс. руб. на 2015 год.

По направлению *«Содействие переселяемым из ветхого жилья гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого»*:

Сформирован пакет документов в ФБГУ «ГУРШ» для предоставления социальной выплаты 8семьям/20чел. Информация предоставлена в таблице 1 и на диаграммах 1 и 2.

Осуществлена оплата предоставленных договоров купли-продажи на 14 182,51100 тыс.руб.

По направлению *«Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, и (или) жилых домов (жилых помещений), признанных непригодными для проживания, ставших аварийными или непригодными для проживания в результате ведения горных работ»*:

Проведена определенная работа и сносено 6 домов. Информация предоставлена в таблице 2 и на диаграммах 3 и 4.

Ежемесячно в Министерство территориального развития Пермского края и ежеквартально в ГУ «ГУРШ» предоставлялись отчеты по использованию межбюджетных трансфертов.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **мероприятий** | **2014 год** | | | | **2015 год** | |
| **Количество**  **семей/чел.** | **Объем средств**  **тыс. руб.** | | | **Количество**  **семей/чел.** | **Объемсредств**  **тыс. руб.** |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** | **5** |
| Содействие переселяемым из ветхого жилья гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого | 25/54 | 38 750,600 | | | 8/20 | 14 182,51100 |
|  | | | |  |  | | | |

Диаграмма 1 Диаграмма 2

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **мероприятий** | **2014 год** | | **2015 год** | |
| **Количество**  **домов** | **Объем средств**  **тыс. руб.** | **Количество**  **домов** | **Объемсредств**  **тыс. руб.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, и (или) жилых домов (жилых помещений), признанных непригодными для проживания, ставших аварийными или непригодными для проживания в результате ведения горных работ | 1 | 38,40000 | 6 | 495,29452 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Диаграмма 3 Диаграмма 4

**1.2 В области региональных программ**

Отдел формирует заявки, осуществляет разработку проектов, составления и предоставления отчетности в Министерства Пермского края.

Разработана муниципальная программа «Развитие территории городского округа «Город Губаха», осуществлялась реализация мероприятий, утвержденных постановлениями Правительства Пермского края.

В течение 2015 года сформированы и утверждены Постановлениями Правительства Пермского края 4 заявки – мероприятия по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, в том числе: «Ремонт автомобильной дороги «Кунгур-Соликамск» - Углеуральский (участок от дороги «Кунгур-Соликамск» до поворота «Станция Новая»), «Ремонт автомобильной дороги по адресу: Пермский край, г. Губаха, ул. Суворова (проезжая часть)», «Ремонт участка автомобильной дороги ул. Гоголя от автомобильной дороги ул. имени газеты «Правда» до примыкания автомобильной дороги «Кунгур-Соликамск» и «Ремонт участка автомобильной дороги пр. Октябрьский от автомобильной дороги пр. Ленина до проезда ул. Кирова (нечетная сторона)», осуществлялась их реализция.

Привлечено в 2015 году – 28 288,94613 тыс. руб. средств краевого бюджета. Информация предоставлена в таблице 3 и на диаграмме 5.

Таблица 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2014 год** | **2015 год** |
| **1** | **2** | **3** |
| Количество заявок, утвержденных Постановлениями Правительства Пермского края | 14 | 4 |

Диаграмма 5

Показатели результативности освоения средств краевого бюджета предоставлены в таблице 4 и на диаграмме 6.

Таблица 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатели** | **По приоритетным региональным и инвестиционным проектам** | |
| **2014 год** | **2015 год** |
| **1** | **2** | **3** |
| Перечисление средств из бюджета ПК, тыс. руб. | 126 069,65538 | 17 444,72395 |
| Освоение средств бюджета ПК , тыс. руб. | 125 368,15921 | 17 444,72395 |

Диаграмма 6

**1.3 В области местных программ**

**Программа реинвестирования в проекты по созданию рабочих мест**

Во исполнение условий заключенных договоров за 2015 год дополнительно возвращено 3 814,71747 тыс.руб. реинвестированных средств. Администрацией осуществлялся контроль за исполнением условий муниципальных контрактов в части возврата средств получателями реинвестированных средств.

Администрацией объявлены конкурсы по отбору проектов для муниципальной программы по созданию рабочих мест, по результатам которых заключены муниципальные контракты (два) на создание 10 рабочих мест с возвратом средств в 2017 году. Информация предоставлена в таблице 5 и на диаграммах 7 и 8.

Таблица 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пказатель** | **2014 год** | | **2015 год** | |
| **Количество заключенных муницпальных контрактов** | **Объем средств**  **тыс. руб.** | **Количество заключенных муницпальных контрактов** | **Объем средств**  **тыс. руб.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Программа реинвестирования в проекты по созданию рабочих мест | 4 | 6 431,87500 | 2 | 3 814,71747 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Диаграмма 7 Диаграмма 8

1. **В области предоставления информации**

Информация предоставляется по запросам Правительства Пермского края, депутатов Законодательного Собрания, Контрольно-Счетной палаты Пермского края, прокуратуры, ОВД, средств массовой информации. Граждан.

Начальник отдела

по развитию территории и реализации Н.А.Топорова

инвестиционных проектов