**ОЦЕНКА**

**эффективности и результативности реализации муниципальной программы**

**\_«Развитие территории городского округа «Город Губаха» на 2014 – 2017 годы»\_**

**(наименование муниципальной программы)**

**За 2014 год**

1. Степень достижения показателей (индикаторов) – СПД

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение  2014 | Фактическое значение  2014 | Степень достижения показателя (индикатора), % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество семей, переселенных в пустующие жилые помещения муниципального жилого фонда после приведения их в нормативное состояние, семей | 45 | 45 | 100 |
| 2 | Общая площадь пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда подлежащих заселению, в которых проведен капитальный ремонт, кв. м. | 2 600,0 | 2 600,0 | 100 |
| 3 | Объекты инженерной инфраструктуры, приведенных в нормативное состояние, м., в том числе: | - | - | 40 |
| 3.1 | Протяженность построенных газопроводов, м. | 5 500,0 | 0,0 | 0 |
| 3.2 | Количество построенных газовых котельных, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Приведение в нормативное состояние сетей теплоснабжения, п.м. | 15 940,0 | 15 940,0 | 100 |
| 3.4 | Перевод детского сада в жилое помещение, ед. | 1 | 0 | 0 |
| 3.5 | Генеральный план, ед. | 1 | 1 | 100 |

1. Степень достижения целей (решения задач) определяется по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,

**СДЦ = (100+100+40) / 3 = 240/3 = 80,0 %**

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Губахинского городского округа и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы определяется по формуле:

УФ= ФФ / ФП x 100%,

**УФ= 129 391,18016 / 139 091,68419 x 100% = 93,0 %**

1. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) определяется по формуле:

ЭГП = (СДЦ/100) x (УФ/100)

**ЭГП = (80,0 / 100) x (93,0 / 100) = 0,80 х 0,93 = 0,74**

1. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности ЭГП |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5-0,79 |
| Эффективная | 0,8-1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

**Вывод: уровень эффективности программы удовлетворительный**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации городского округа «Город Губаха» |  |  |  |  |  | Н.В. Лазейкин\_\_\_ |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | | | | |  |

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель главы администрации по развитию территории |  |  |  |  |  | | Д.Л. Хлыбов\_\_\_ | |  |  | | |  |
|  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | | | | | | | |  | | | (расшифровка подписи) |
| Начальник отдела по развитию территории и реализации  инвестиционных проектов |  |  |  |  | |  | | Н.А. Топорова\_\_\_ |  | |  |
|  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | | | | | | | |