Форма

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы Губахинского городского округа

Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2017-2019 годы

 (наименование муниципальной программы)

за 2018 год

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация городского округа «Город Губаха» (управление экономики) |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

|  |  |
| --- | --- |
| Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению количества зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства и объемов производимых ими товаров (работ, услуг) | 1. В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства специалистами администрации г. Губахи совместно с Центром поддержки предпринимательства, АНО «Губахинским районным Бизне-Инкубатором» в течение 2018 года проводилось: информирование, обучение и сопровождение предпринимателей по юридическим, финансовым, бухгалтерским, кадровым и иным вопросам ведения предпринимательской деятельности;
2. 8 ноября 2018 года организован и проведен в «Центральной библиотеке» «День качества»;
3. Участие предпринимателей в акции «Море добра»;
4. Для субъектов малого и среднего предпринимательства проведено 2 практикума, в которых приняли 17 человек:

- «Составляем договор правильно. Основы договорного права для предпринимателя. Актуальные вопросы заключения договора поставки, оказания услуг, договор подряда»;- «Социальные сети для бизнеса».5. 7 субъектов малого и среднего предпринимательства получили очные консультации экспертов. |
| Формирование благоприятной предпринимательской среды; Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства;Развитие имеющейся инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;Повышение конкурентоспособности малых предприятий;Совершенствование законодательства в сфере малого и среднего предпринимательства;Создание условия для продвижения продукции, производимой субъектами малого и среднего предпринимательства, на внутреннем, региональном и российских рынках. |

1. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Контрольная точка | Плановоеокончание | Фактическоеокончание | Отклонение,дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Г убахинского городского округа до 25,1 единицы; | 2019 | 2019 |  |  |
| 2 | доля поступлений уплаченных субъектами малого предпринимательства налогов в бюджет Губахинского городского округа - 5,7%; | 2019 | 2019 |  |  |
| 3 | число действующих Бизнес-инкубаторов на территории Губахинского городского округа, - 1 ед. | 2019 | 2019 |  |  |
| 4 | число действующих филиалов Центров поддержки предпринимательства, - 1 ед. | 2019 | 2019 |  |  |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановоезначение | Фактическоезначение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Губахинского городского округа | 24,9 | 29,9 | +20 | Снижение численности населения |
| 2 | Доля поступлений уплаченных субъектами малогопредпринимательства налогов | 5,6 | 2,7 | -51,8 | Кризисные явления в экономике, изменение в законодательстве по применению ККМ,изменениезаконодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции. |
| 3 | ЧислодействующихБизнес-инкубаторов на территории Г убахинского городского округа | 1 | 1 | 0 |  |
| 4 | ЧислодействующихфилиаловЦентровподдержкипредпринимательства | 1 | 1 |  0 |  |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

1. Финансовая поддержка в виде субсидий в 2018 году предоставлялась субъектам малого предпринимательства на уровне Министерства промышленности предпринимательства и торговли Пермского края по основному ОКВЭДу «Обрабатывающее производство».
2. Изменение в законодательстве по применению ККМ.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств |
| Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2017-2019 годы | Бюджет муниципального района (городского округа), тыс. руб. | 653,036 | 653,036 | 100% |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 653,036 | 653,036 | 100% |  |
| 1.Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, в том числе: | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 643,036 | 643,036 | 100% |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 643,036 | 643,036 | 100% |  |
|  обеспечение текущей деятельности автономной некоммерческой организации «Губахинский районный Бизнес-Инкубатор»  | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 643,036 | 643,036 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 643,036 | 643,036 | 100% |  |
| 2. Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства в обществе, в том числе: | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 10,00 | 10,00 | 100% |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 10,00 | 10,00 | 100% |  |
|  размещение в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" публикаций о мерах, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, популяризацию предпринимательства | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 10,00 | 10,00 | 100% |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 10,00 | 10,00 | 100% |  |

6. Информация о реквизитах нормативного правового акта, которым утверждена муниципальная программа (дата, номер, название постановления администрации)

Постановление администрации Губахинского городского округа от 23.01.2018 №36 «Об утверждении муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2017-2019 годы (новая редакция)»

7. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу (дата, номер, название постановления администрации).

Постановление администрации Губахинского городского округа от 09.08.2018 № 726 «О внесении изменений в муниципальную программу Губахинского городского округа Пермского края «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением администрации от 23 января 2018 г. № 36»;

Постановление администрации Губахинского городского округа от 27.12.2018 №1353 «О внесении изменений в муниципальную программу Губахинского городского округа Пермского края «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением администрации от 23 января 2018 г. № 36»;

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

8.1. степень достижения целей и решения задач Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Плановое значение (ЗП) | Фактическое значения (ЗФ) | Степень достижения показателя(СДП = ЗФ / ЗП х 100%) |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателе й) в расчете на 1 тыс. человек населения Губахинского городского округа | 24,9 | 29,9 | 1,2 |
| 2 | Доля поступлений уплаченных субъектами малогопредпринимательства налогов | 5,6 | 2,7 | 0,48 |
| 3 | ЧислодействующихБизнес-инкубаторов на территории Г убахинского городского округа | 1 | 1 | 1 |
| 4 | ЧислодействующихфилиаловЦентровподдержкипредпринимательства | 1 | 1 | 1 |
|  | Степень достижения целей СДЦ(СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N)СДЦ=(1,2+0,48+1+1)/4 |  |  | 0,92 |

8.2. степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Губахинского городского округа и иных источников ресурсного обеспечения Программы УФ = ФФ / ФП x 100%

УФ=653,036/653,036х100%=1 **УФ=1**

8.3. Эффективность реализации Программы ЭГП,

ЭГП = СДЦ x УФ

ЭГП=0,92х1=0,92 **ЭГП=0,92**

8.4. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы

Программа "Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2017-2019 годы является эффективной для реализации.

Начальник Управления экономики \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.С. Гречухина

 Начальник финансового управления Н.В. Князева

Исп. Сементина Е.С.

Тел. 4-16-44

Приложение 3

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

МЕТОДИКА

 оценки эффективности реализации муниципальной программы

1. Эффективность реализации Программы в целом оценивается исходя из достижения уровня по каждому целевому показателю как по годам по отношению к предыдущему году, так и к запланированному в Программе значению.
2. Ответственный исполнитель Программы использует результаты оценки эффективности ее выполнения при принятии решений:

- о корректировке плана реализации Программы на текущий год;
- о формировании плана реализации Программы на очередной год;
- о подготовке предложений по корректировке Программы в случае выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации Программы.

1. Оценка эффективности осуществляется следующими способами:
- обследование (анализ) ответственным исполнителем текущего состояния сферы реализации Программы на основе достигнутых результатов;

- экспертная оценка хода и результатов реализации Программы.

1. Методика оценки эффективности реализации Программы учитывает необходимость проведения следующих оценок:
	1. степень достижения целей и решения задач Программы.

 Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,

где

СДЦ - степень достижения целей (решения задач),

СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы,

N - количество показателей (индикаторов) Программы;

 Степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП x 100%,

где
ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы,
ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

или

СДП = ЗП / ЗФ x 100%

(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

* 1. степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Губахинского городского округа и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы и сопоставления фактических и плановых объемов финансирования из всех источников ресурсного обеспечения в целом (федеральный бюджет, краевой бюджет, внебюджетные источники) по формуле:

УФ = ФФ / ФП x 100%,

где
УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы,
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы,

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы на соответствующий отчетный период;

* 1. степень реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.

Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭГП = СДЦ x УФ,

где
ЭГП - эффективность реализации программы,

СДЦ - степень достижения целей (решения задач),

УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы.

1. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценкиэффективности ЭГП |
| Неэффективная  | менее 0,5  |
| Уровень эффективности удовлетворительный  | 0,5 - 0,79  |
| Эффективная  | 0,8 - 1  |
| Высокоэффективная  | более 1  |

6. Настоящая методика подразумевает необходимость проведения оценки эффективности Программы в течение срока ее реализации не реже одного раза в год.