ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы Губахинского городского округа
"Развитие малого и среднего предпринимательства на 2017-2019 годы"
(наименование муниципальной программы)
за 2017 год

|  |  |
| --- | --- |
|  Ответственный исполнитель программы |  Администрация городского округа «Город Губаха» Пермского края (управление экономики) |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

|  |  |
| --- | --- |
| Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению количества зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства и объемов производимых ими товаров (работ, услуг) | 1 .В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства специалистами администрации г. Губахи совместно с Центром поддержки предпринимательства в течение 2017 года проводилось: информирование, консультирование, обучение и сопровождение предпринимателей по юридическим, финансовым, бухгалтерским, кадровым и иным вопросам ведения предпринимательской деятельности.1. 11 субъектов малого и среднего предпринимательства получили индивидуальные Консультации с выездом на предприятие по вопросам налогообложения, права, бухгалтерского и кадрового учета.
2. 11 субъектов малого и среднего предпринимательства получили очные консультации экспертов.
3. Организованы для предпринимателей поездки на конференции и форумы в г. Пермь, в которых приняли участие 46 субъектов малого и среднего бизнеса:

- краевой форум «Дни пермского бизнеса»;-конференция «Налогообложение ибухгалтерский учет в малом бизнесе";* форум "Социальное предпринимательство";
* «Итоговый форум предпринимателей»;
1. Состоялся Единый день приема предпринимателей: обратились 14 предпринимателей.
 |
| Формирование благоприятной предпринимательской среды;Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства;Развитие имеющейся инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;Повышение конкурентоспособности малых предприятий;Совершенствование законодательства в сфере малого и среднего предпринимательства;Создание условия для продвижения продукции, производимой субъектами малого и среднего предпринимательства, на внутреннем, региональном и российских рынках |

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины не достижения запланированных результатов, нарушения сроков.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Контрольная точка | Плановоеокончание | Фактическоеокончание | Отклонение,дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Г убахинского городского округа до 25,1 единицы; | 2019 | 2019 |  |  |
| 2 | доля поступлений уплаченных субъектами малого предпринимательства налогов в бюджет Г убахинского городского округа - 5,8%; | 2019 | 2019 |  |  |
| 3 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в период 2017-2019 годов, -6 ед. | 2019 | 2019 |  |  |
| 4 | число действующих Бизнес-инкубаторов на территории Г убахинского городского округа, - 1 ед. | 2019 | 2019 |  |  |
| 5 | число действующих филиалов Центров поддержки предпринимательства, - 1 ед. | 2019 | 2019 |  |  |

1. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановоезначение | Фактическоезначение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предприниматель ства (включая индивидуальных предпринимателе й) в расчете на 1 тыс. человек населения Губахинского городского округа | 24,9 | 26,4 | 106,0 |  |
| 2 | Доля поступлений уплаченных субъектами малогопредпринимательства налогов | 5,6 | 3,8 | 67,9 | Кризисные явления в экономике, изменение в законодательстве по применению ККМ с 01.01.2017 г., изменениезаконодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции. |
| 3 | ЧислодействующихБизнес-инкубаторов на территории Г убахинского городского округа | 1 | 1 | 100 |  |
| 4 | ЧислодействующихфилиаловЦентровподдержкипредпринимательства | 1 | 1 | 100 |  |
| 5 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | 0 | 0 | 100 |  |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

1. Финансовая поддержка в виде субсидий в 2017 году предоставлялась только субъектам малого предпринимательства, зарегистрированным в моногородах Пермского края.
2. Изменение в законодательстве по применению ККМ с 01.01.2017 г.
3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины не освоения бюджетных средств |
| Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2017- | Бюджет муниципального района (городского округа), тыс. руб. | 207,15775 | 207,15775 | 100,00 |  |
|  Краевой бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 годы | Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 207,15775 | 207,15775 | 100,00 |  |
| 1 .Финансовая поддержка малого и среднегопредпринимательства, в том числе предоставление: | Бюджет городского округа, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования;субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе участниками инновационных территориальных кластеров, оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития либо |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| модернизации производства товаров (работ, услуг);субсидий вновь зарегистрированным и действующим менее одного года на момент принятия решения о предоставлении субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат по государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности. |  |  |  |  |  |
| 2. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, в том числе: | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 187,63575 | 187,63575 | 100,00 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 187,63575 | 187,63575 | 100,00 |  |
| Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Г убахинский районный Бизнес-Инкубатор» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 187,63575 | 187,63575 | 100,00 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 187,63 | 187,63 | 100,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 575 | 575 |  |  |
| 2. Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства в обществе, в том числе:\ | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 19,522 | 19,522 | 100,00 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 19,522 | 19,522 | 100,00 |  |
| участие в конкурсах, публичных и иных мероприятиях, проводимых Пермским краем (оплата транспортных расходов) | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 13,0 | 13,0 | 100,00 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 13,0 | 13,0 | 100,00 |  |
| Размещение в средствах массовой информации и информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» публикаций о мерах, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, популяризацию предпринимательства | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 6,522 | 6,522 | 100,00 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 6,522 | 6,522 | 100,0 |  |
| 4. Поддержка молодежного предпринимательства, в том числе: | Бюджет городского округа, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Участие старшеклассников в возрасте 14-17 лет в региональных конкурсах и публичных мероприятий | Бюджет городского округа, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. |  |  |  |  |

1. Информация о реквизитах нормативного правового акта, которым утверждена муниципальная программа (дата, номер, название постановления администрации)

1. Постановление администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края от 23.01.2018 № 36 «Об утверждении муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2017-2019 годы (новая редакция).

1. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу (дата, номер, название постановления администрации).
2. Изменения не вносились.
3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

8.1. степень достижения целей и решения задач Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Плановое значение (ЗП) | Фактическое значения (ЗФ) | Степень достижения показателя(СДП = ЗФ / ЗП х 100%) |
| 1 | увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Губахинского | 24,9 | 26,4 | 106,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | городского округа |  |  |  |
| 2 | доля поступлений уплаченных субъектами малого предпринимательства налогов в бюджет Губахинского городского округа | 5,6 | 3,8 | 67,9 |
| 3 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в период 2017-2019 годов | 0 | 0 | 100 |
| 4 | число действующих Бизнес-инкубаторов на территории Г убахинского городского округа | 1 | 1 | 100 |
| 5 | Число действующих филиалов Центров поддержки предпринимательства | 1 | 1 | 100 |

 8.2. степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Губахинского городского округа и иных источников ресурсного обеспечения Программы

СДЦ= (106+67,9+100+100+100)/5=94,7%

СДЦ=94,7%

УФ=(207,15775/207,15775)\* 100=100%

УФ=100%

1. Эффективность реализации Программы

ЭГП=94,7х 100/100/100=0,9 ЭГП=09

1. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы

Программа "Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2017-2019 годы является эффективной для реализации.

Начальник управления экономики В.С. Гречухина

Согласовано:

Начальник финансового управления Н.В. Князева

Исполнитель: Е.С. Сементина

4-16-44