ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы Губахинского городского округа

«Развитие информационного общества на 2014-2016 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2015 год

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация г. Губаха |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Цели программы | - повышение качества жизни населения за счет использования информационных и  телекоммуникационных технологий;  - повышение эффективности системы муниципального управления за счет использования информационно-коммуникационных технологий;  - повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий;  - развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства;  - развитие системы центров общественного доступа к социально значимой информации в сети Интернет  – принятие мер по обеспечению сохранности, повышению уровня безопасности, оптимизации состава документов, удовлетворение потребностей общества и граждан в получении ретроспективной документной информации;  – формирование имиджа архива как современного информационного органа. |
| Задачи программы | - повышение эффективности системы муниципального управления за счет использования ИКТ;  - развитие автоматизированной системы электронного документооборота;  - развитие системы мониторинга социально- экономического состояния муниципального образования;  - развитие информационных технологий в сфере архивного дела  – обеспечение нормативных условий хранения архивных документов;  – улучшение материально-технической базы архива;  – повышение качества предоставляемых услуг и создание условий для обеспечения доступа пользователей к информационным ресурсам с целью удовлетворения потребностей в ретроспективной информации;  – активизация работы архивного отдела по использованию архивных документов;  - развитие информационных технологий в сфере архивного дела. |

В рамках реализации программы за 2015 год достигнуты следующие цели и задачи:

В соответствии с Соглашением о взаимодействии между Министерством информационного развития и связи Пермского края (далее - Министерство) и администрацией городского округа «Город Губаха» по вопросам организации предоставления муниципальных услуг в электронной форме проведена работа по трем Дорожным картам, утвержденным Министерством и осуществлен перевод 8 муниципальных услуг в электронный вид, работоспособность услуг проверена на Портале государственных услуг.

В целях развития системы центров общественного доступа к социально значимой информации в сети Интернет информация о деятельности администрации городского округа «Город Губаха» регулярно размещается на официальном сайте администрации. По итогам мониторинга информационной открытости муниципальных образований Пермского края (в соответствии с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=FA1A831981AC96FF5611DD2388229DC86B253CBD9920BD566D9CA51D70x71CE) от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления») г. Губаха занимает 2 место в рейтинге территорий.

В целях развития и эксплуатации инфраструктуры электронного правительства через систему электронного документооборота ежемесячно формируется регистр нормативных актов.

В целях формирования положительного имиджа органа власти транслируются видеосюжеты в сети «Интернет» и на городском экране.

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» в части организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» завершены работы по переустройству нежилого помещения с устройством входной группы для создания многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. 10.11.2015 года в г. Губаха состоялось открытие филиала МФЦ. По результатам работы за 2015 год КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» представлен годовой отчет о деятельности филиала, согласно которого общее количество обслуживаемых заявителей составило 221 человек.

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

1. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
|  | Доля услуг, оказываемых органом местного самоуправления муниципального образования в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | 75% | 20,5% | -72,67 | Высокая стоимость перевода одной услуги в электронный вид |
|  | Доля органов исполнительной власти, использующих автоматизированную систему электронного документооборота Аппарата Правительства Пермского края и органов исполнительной власти | 100 | 100 | 0 |  |
|  | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | 45% | 6,42% | - 86 | Низкая активность населения на портале «Оценка качества муниципальных услуг» |
|  | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг от общего количества заявителей, обратившихся за получением муниципальных услуг | 70% | 48,76% | -30,34 |  |
|  | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в администрации города для получения одной муниципальной услуги | не более 2 | 1 | +100 |  |
|  | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в администрацию города для получения муниципальных услуг | не более 15 | 10 мин. | +66,6 |  |
|  | Количество социально-правовых запросов, исполненных в установленные сроки | 1280 | 1275 | -0,4 |  |
|  | Количество тематических запросов, исполненных в установленные сроки | 127 | 177 | +39,4 |  |
|  | Количество посещений читального зала | 10 | 45 | +350 |  |
|  | Количество описанных документов | 30 | 29 | -3,4 |  |
|  | Объем документов, принятых на постоянное хранение | 171 | 374 | +60,2 |  |
|  | Объем хранимых документов, включенных в автоматизированную систему учета документов Архивного фонда РФ | 38455 | 38669 | +0,63 |  |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы - нет.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | | | | Причины неосвоения бюджетных средств |
| Источник финансирования | План,  тыс. руб. | Факт,  тыс. руб. | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа  «Развитие информационного общества» | Бюджет муниципального района (городского округа), тыс. руб. | 3514,43 | 3513,71 | 99,85 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 301,70 | 285,7 | 94,7 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Итого, тыс. руб. | 3816,14 | 3799,41 | 99,34 |  |
| Подпрограмма  «Развитие архивного дела в городском округе «Город Губаха» | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 1969,10 | 1969,10 | 99,8 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 301,7 | 285,7 | 94,7 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Итого, тыс. руб. | 2270,80 | 2254,80 | 99,14 |  |
| Автоматизация процессов оказания органами исполнительной власти и подведомственными учреждениями государственных и муниципальных услуг в электронной форме, а также предоставления ими документов и сведений, необходимых для оказания услуг, с использованием инфраструктуры электронного правительства | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 102,67 | 101,94 | 99,3 | . |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого, тыс. руб. | 102,67 | 101,94 | 99,3 |  |
| Опубликование муниципальных правовых актов, доведение до сведения жителей Губахинского городского округа официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 707,56 | 707,56 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого, тыс. руб. | 707,56 | 707,56 | 100 |  |
| Создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 735,11 | 735,11 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого, тыс. руб. | 735,11 | 735,11 | 100 |  |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

1. Постановление от 09.12.2015 № 1375 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие информационного общества».

ОЦЕНКА

эффективности и результативности реализации муниципальной программы

«Развитие информационного общества на 2014-2016 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2015 год

1. Степень достижения показателей (индикаторов) – СПД

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение  2015 | Фактическое значение  2015 | Степень достижения показателя (индикатора), % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Доля услуг, оказываемых органом местного самоуправления муниципального образования в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | 75% | 20,5% | 27,33 |
|  | Доля органов исполнительной власти, использующих автоматизированную систему электронного документооборота Аппарата Правительства Пермского края и органов исполнительной власти | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | 45% | 6,42% | 14 |
|  | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг от общего количества заявителей, обратившихся за получением муниципальных услуг | 70% | 48,76 | 69,66 |
|  | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в администрации города для получения одной муниципальной услуги | не более 2 | 1 | 200 |
|  | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в администрацию города для получения муниципальных услуг | не более 15 | 10 мин. | 66 |
|  | Количество социально-правовых запросов, исполненных в установленные сроки | 1280 | 1275 | 99,6 |
|  | Количество тематических запросов, исполненных в установленные сроки | 127 | 177 | 139,4 |
|  | Количество посещений читального зала | 10 | 45 | 450 |
|  | Количество описанных документов | 30 | 29 | 96,67 |
|  | Объем документов, принятых на постоянное хранение | 171 | 374 | 218,7 |
|  | Объем хранимых документов, включенных в автоматизированную систему учета документов Архивного фонда РФ | 38455 | 38669 | 100,5 |

1. Степень достижения целей (решения задач):

(27,33+100+14+69,66+200+66+99,6+139,4+450+96,67+218,7+100,5) / 12 = **132,27**

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Губахинского городского округа и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы:

3799,41 тыс. руб. / 3816,14 тыс. руб. х 100 % = **99,56 %**

1. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы):

**(132,27 / 100) х 99,56 / 100 = 1,32**

1. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности ЭГП |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5-0,79 |
| Эффективная | 0,8-1 |
| **Высокоэффективная** | **более 1** |

Вывод: **программа высокоэффективная.**

Исполнитель: начальник отдела по организационным вопросам и внутренней политике \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Шарипова

СОГЛАСОВАНО:

И.о. начальника финансового управления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Князева